**Сводный отчет о ходе реализации**

**муниципальных программ города Канска**

**за 2021 год**

За 2021 год муниципальными программами города Канска освоено **2 848 266 353,48 руб**., в том числе федеральный бюджет составил 225 034 932,69 руб., краевой бюджет 1 598 302 326,61 руб., бюджет Канского района 2 023 703,61 руб. и городской бюджет 1 022 905 390,57 руб.

**СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

В 2021 году на реализацию 8 муниципальных программ утверждено на сумму 2 897 738 105,35 руб.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 2 848 266 353,48 руб. или 98,3 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации г. Канска от 28.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации», ответственными за реализацию программ, постановлением администрации г. Канска от 20.06.2017 № 547 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Канска».

Итоговая оценка эффективности (количество баллов) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокоэффективной -** приполучении 28 (включительно) и более баллов;

**эффективной** – при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

**среднеэффективной** – при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

**неэффективной** – при получении менее 12 баллов.

В результате проведенной средней оценки, муниципальные программы признаются эффективными – 26,55 баллов.

| № п/п | Наименование муниципальных программ города Канска | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образование» | 28 |
| 2. | «Городское хозяйство» | 26 |
| 3. | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 28 |
| 4. | «Развитие культуры» | 28 |
| 5. | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | 25 |
| 6. | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | 29 |
| 7. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | 28 |
| 8. | «Формирование современной городской среды» | 20,4 |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ**

**в 2021 ГОДУ**

**1. Муниципальная программа «Развитие образования»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации г. Канска.

В 2021 году направления качественных изменений системы образования определялись муниципальной программой города Канска «Развитие образования», национальным проектом «Образование», обновленным законодательством Российской Федерации в области образования, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на уровне дошкольного, основного общего и дополнительного образования.

Обеспечение решения программных задач, связанных с повышением эффективности деятельности системы общего и дополнительного образования в условиях обновления законодательства в области образования, осуществлялось в рамках деятельности 49 муниципальных учреждений, а также обеспечивающими деятельность системы образования учреждениями МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» и МКУ «РМЦ г. Канска».

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме **1 638 265 838,17** **руб.**, исполнение составило в сумме **1 627 299 318,81 руб.** или **99,3%** от уточненных годовых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **1 638 265 838,17 руб.**,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 502 990 467,91 руб.;

- краевого бюджета – 1 048 103 899,58 руб.;

- федерального бюджета – 84 811 960,68 руб.;

- бюджет Канского района – 2 359 510,00 руб.

Объем исполнения программы – **1 627 299 318,81 руб. (99,3 %).**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 502 789 104,92 руб.;

- краевого бюджета –1 040 489 164,94 руб.;

- федерального бюджета – 81 997 345,34 руб.;

- бюджет Канского района – 2 023 703,61 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»***

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **1 561 314 287,84 руб.,** средства направлены на обеспечение деятельности 26 детских садов, 18 школ, 5 учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. Центра диагностики и консультирования.

В 26 дошкольных образовательных организациях в 2021 году получали образование 4469 воспитанников.

1. В ходе решения задачи по обеспечению доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования были произведены расходы на сумму – **642 478 543,61** руб.:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сумме 187 486 633,53 руб. за счет средств городского бюджета;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 438 927 270,00 руб.;

- обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в сумме 1 542 700,00 руб. (данной льготой охвачен 131 воспитанник ДОУ);

- выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования детей, составили 5 266 575,77 руб., компенсацию получили 1295 человек;

- проведение мероприятий, направленных на создание современных комфортных и безопасных условий в сумме 6 723 685,31 руб. за счет средств городского бюджета (проведены работы по ремонту системы пожарной сигнализации, установлены теневые навесы на территории ДОУ, выполнены работы по ремонту помещений, выполнена частичная замена оконных блоков в зданиях образовательных учреждений, приобретение технологического и холодильного оборудования, приобретение мебели (кровати, шкафы, кабинки);

- за счет мероприятия «Содействие развитию налогового потенциала» в целях проведения капитального ремонта кровли в ДОУ № 50 на сумму – 2 531 679,00 руб.

1. На реализацию программных мероприятий по обеспечению условий и качества обучения, соответствующим федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования были произведены расходы на сумму – **821 336 820,04** руб.:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сумме 184 413 598,79 руб.;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 496 823 170,00 руб.;

- проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в сумме 4 829 000,00 руб. (средства направлены на частичную замену оконных блоков, на работы по установке противопожарных дверей, на оборудование постов охраны в общеобразовательных учреждениях, на работы по текущему ремонту столовой и пищеблока в СОШ № 5, 15);

- по общеобразовательным учреждениям проведены мероприятия, направленные на создание современных комфортных и безопасных условий, по устранению нарушений по предписаниям контролирующих органов и готовности ОУ к новому учебному году на сумму 2 979 499,98 руб. (проведены работы по монтажу видеонаблюдения, по ремонту системы пожарной сигнализации, частично устранены замечания Пожнадзора в части замены эвакуационных лестниц, выполнены работы по ремонту помещений, выполнена частичная замена оконных блоков в зданиях, приобретено технологическое оборудование в пищеблоки);

- на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в сумме 29 752 981,08 руб. (1709 учащихся охвачены льготным предоставлением горячего питания в школах);

- на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в сумме 45 630 456,01 руб. В течение 2021 года 4 350 обучающихся начальных классов были обеспечены бесплатным горячим питанием;

- за счет средств городского бюджета на улучшение и обновление материальной технической базы: спортивно-технической, научно-технической направленности в сумме – 186 710,00 руб. (приобретение ноутбука, расходных материалов для 3D принтера, образовательного набора «Амперка»);

- для проведения программных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей осуществлены расходы на проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, городской научно-практической конференции старшеклассников и Юниор-конференции, Спартакиады «Школьная спортивная лига», фестиваля «Весенняя капель», Бала выпускников, Церемонии чествования Главой города юных талантов, форума достижений детей города, зимних сборов по подготовке команды для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Из средств городского бюджета выделено 150 000,00 руб. (в 2021 году денежную премию Главы города получили 20 учащихся образовательных учреждений, 86 человек, участники Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников получили ценные призы);

- выделены финансовые средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций на сумму 49 748 572,79 руб.;

- направлены расходы на сумму – 2 023 703,61 руб. на бесплатную перевозку обучающихся школ города Канска, проживающих в Канском районе, в муниципальные общеобразовательные организации города Канска по специальным школьным маршрутам;

- за счет мероприятия «Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества» на сумму – 4 799 127,78 руб. на проведение капитального ремонта кровли МБОУ СОШ №2.

На современном этапе развития образования основной задачей для дополнительного образования является обновление содержания образовательных программ и технологий, способствующих обеспечить ребёнку выбор собственных действий для развития своих способностей, самореализации и предпрофессионального осознанного самоопределения.

1. На обеспечение предоставления дополнительного образования, были направлены финансовые средства в сумме **79 102 778,00** руб. в т.ч.:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартамив муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевых субвенций в сумме 22 925 400,00 руб.;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования (в т.ч. на функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) в сумме 56 114 878,00 руб. за счет средств городского бюджета;

- за счет средств городского бюджета на улучшение и обновление материальной технической базы: спортивно-технической, научно-технической направленности МБУ СЮН в сумме – 62 500,00 руб. на приобретение расходных материалов для образовательной программы.

Общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей обеспечивается реализация программ летнего отдыха.

1. В рамках программных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей» были осуществлены расходы в сумме – **18 248 146,19** руб.

- по мероприятию «Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» за счет средств краевого бюджета было направлено – 10 436 013,99 руб.

За счет финансирования данного мероприятия проведены летние оздоровительные площадки при общеобразовательных учреждениях за 21 день, на площадках оздоровились - 1986 детей. В летних загородных оздоровительных лагерях за счет средств бюджета отдохнуло 296 человек в лагере «Огонек».

- на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей в сумме 458 796,24 руб.;

- на подготовку организации палаточного лагеря на спортивно-туристической базе «Чайка на средства городского бюджета израсходовано средств в сумме 340 805,09 руб., но в 2021 году в связи с проведением мероприятий связанных с профилактикой от COVID-19, в соответствии с указами Губернатора Красноярского края реализация программ летнего отдыха в палаточных лагерях была приостановлена.

- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в ДОЛ «Огонёк» за счет средств городского бюджета выделено 3 004 021,00 руб.

В рамках программы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ДОЛ «Огонек» выполнен ремонт в малом обеденном зале, в помещении летней столовой, проведены монтажные работы по установке охранного телевидения, проведение монтажных работ ПС (пищеблок), приобретено оборудование.

- на интенсивные школы, спортивно-туристические походы, учебно-тренировочные, водные походы направлено финансирование в сумме 495 248,45 руб.;

- для освоения субсидии в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2021 году выделено -1 304 050,00 руб. За счет средств краевого и местного бюджета для ДОЛ «Огонек» в целях улучшения качества питания детей (шкафы для стерилизации, сковорода электрическая, плита электрическая, мясорубка, котел пищеварочный, пароконвектомат);

- оздоровление детей за счет взносов родителей за счет частичной оплаты за путевку в ДОЛ «Огонек» составило 1 624 866,00 руб.;

- финансирование (возмещение) затрат муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления и лагерей с дневным пребыванием детей, связанных с тестированием сотрудников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) составило 584 345,42 руб.

1. В целях обеспечения развития профессиональной компетентности педагогов, создания дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии в 2021 году были проведены муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года», муниципальный конкурс проектов молодых специалистов «Молодые учителя - новой школе». Расходы городского бюджета по данному мероприятию составили **148 000,00** руб.

***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»***

Доля своевременно и качественно исполненных годовых статистических отчетов, ответственность за исполнение которых лежит на Управлении образования администрации города Канска, МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» составила 100%. Доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений в отношении которых в установленные сроки обеспечение формирование плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с позициями программы, обеспечен контроль за его исполнением и оценка его исполнения и оценка его исполнения и доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых в установленные сроки обеспечено формирование муниципального задания в соответствии с задачами и показателями программы развития образования, составила 100%. Обеспечен контроль за исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, а также показателей муниципальных заданий учреждений.

Доля реализованных мероприятий методического характера, организация и сопровождение которых обеспечено методическим отделом МКУ «РМЦ г. Канска» от внесенных в перспективный годовой план УО администрации г. Канска составила 100%. Доля учреждений системы образования, программа развития которых, а также внутренняя и внешняя, в том числе независимая оценка качества деятельности которых обеспечивается с учетом задач и целевых показателей программы развития.

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **65 985 030,97 руб.** по следующим направлениям:

1. обеспечение деятельности УО администрации г. Канска в сумме **7 350 881,71** руб.;
2. обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме **49 505 335,24** руб. (МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования», РМЦ г. Канска);
3. осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме – **9 128 814,02** руб.

Современные подходы управления, направленные на повышение качества образования, создание комфортной и безопасной образовательной среды, реализуемые Управлением образования администрации города Канска и образовательными организациями в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие образования», продиктованы логикой социально-экономического развития нашего города и опираются на современные тенденции развития образования, обозначенные в национальном проекте «Образование». Повышение качества образования обеспечивается за счет создания комплекса современных условий, реализации мероприятий и проектов, использование новых возможностей для достижения необходимых образовательных результатов.

Целевые показатели муниципальной программы за 2021 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год: программа признается **высокоэффективной**.

1. **Муниципальная программа «Городское хозяйство»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Жилищно-коммунальное хозяйство г. Канска является важной отраслью экономики города, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением. Основной целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.

На реализацию муниципальной программы «Городское хозяйство» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме **425 009 304,09 руб.,** исполнение составило **404 001 735,74 руб.** или **95,06 %** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **425 009 304,09 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 205 243 194,00 руб.;

- краевого бюджета – 219 766 110,00 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **404 001 735,74 руб**. **(95,06 %),**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 190 869 076,98 руб.;

- краевого бюджета – 213 132 658,76 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»***

По данной подпрограмме расходы исполнены в сумме **288 592 364,76** **руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме **118 834 714,00** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 118 715 800,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 118 914,00 руб..

Протяженность участков ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – 14,337 км (восстановлено 7,7 км дорог с асфальтобетонным покрытием по ул. 40 лет Октября, ул. Окружная, ул. Эйдемана, ул. Кайтымская участок от ул. Пролетарской до ул. Ленина, ул. Пролетарская участок от ул. Московской до ул. Кайтымской, ул. Гетоева, ул. Некрасова, ул. Ленина, ул. Московская; отремонтировано 6,6 км дорог с покрытием переходного типа по ул. Товарная, ул. Транзитная).

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в сумме **65 049 812,12** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 40 448 300,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 24 601 512,12 руб.

Выполнено работ:

- уборка остановок общественного транспорта в объеме 41 330,0 м2;

- откачка ливневых и талых вод – 6 186,0 м3;

- восстановление поперечного профиля и неровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным, и грунтовым покрытием без добавления новых материалов – 1 348,6 тыс. м2;

- восстановление поперечного профиля и неровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным, и грунтовым покрытием с добавлением ПГС гравия и др. материалов – 175,0 тыс. м2;

- сгребание снега с формированием снежного вала – 382,6 тыс. м2;

- посыпка противогололедными материалами – 9 301,0 тыс. м2.

3) Компенсация расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам за счет средств городского бюджета в сумме **57 672 209,31** руб.

1. Улучшение организации дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме **3 505 776,62** руб. Выполнены работы:

- протяженность проезжей части нанесённой горизонтальной дорожной разметки термопластиком составила 3,1 км:

- нанесение разметки на пешеходных переходах термопластиком – 256,0 м2;

- перекрытие движения проезжей части – 5 раз (День Победы 9 мая, День города 04 сентября, приезд губернатора Красноярского края 15 сентября, установка железобетонных блоков по ул. Минина около «Молодежного центра» в октябре, открытие городской Новогодней елки 25 декабря);

-замена и установка дорожно - знаковой информации – 133 шт.;

- организация мест остановок общественного пассажирского транспорта – 2 участка (по ул. Муромская остановка «Северо-Западный микрорайон»).

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме **36 690 764,56** руб. –в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 35 986 491,79 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 704 272,77 руб.

Восстановлено асфальтобетонное покрытие 3237 м. п. (по ул. Парижской Коммуны участок от ул. Каландарашвили до ул. Пролетарской, ул. Волгодонская участок от ул. 40 лет Октября до ул. Ангарской, ул. Ангарская участок от ул. Текстильной до ул. Волгодонская, ул. Каландарашвили участок от ул. Власть Советов до ул. Московской, ул. Шабалина участок от ул. Окружная до съезда на СНТ, ул. Гвардейская участок от ул. Герцена до ж.д. № 8а, ул. Муромская участок от транспортной развязки до ж/д переезда через Транссибирскую железную дорогу).

1. Проектная документация в сумме **3 526 410,00** руб. - разработаны 2 проекта: ПСД на ремонт путепровода по ул. Декабристов – пер. Буровой и ПСД на капитальный ремонт автодороги программы МКПР «Северо-Западный промышленный район г. Канска».
2. Содержание искусственных дорожных сооружений за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме **310 000,00** руб. – обследование моста через р. Тарайка по ул. Краевой.
3. Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в сумме **488 000,00** руб., в т.ч.:

- за счет средств краевого бюджета – 483 100,00 руб.,

- за счет средств городского бюджета – 4 900,00 руб.

Выполнены работы 1 участка (ул. Кайтымская д. 139 КГБОУ «Канская школа-интернат»).

1. Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с использованием технических средств за счет муниципального дорожного фонда города Канска в сумме **2 163 385,11** руб. (техническое обслуживание 28 шт. светофорных объектов и светодиодных светофорных объектов Т7 на солнечных батареях в количестве 10 шт.).
2. Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в сумме **351 293,04** руб. на «Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах в рамках реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 342 200,00 руб.,

- за счет средств городского бюджета – 9 093,04 руб.

Выполнены работы по нанесения горизонтальной разметки на пешеходных переходах термопластиком – 206,4 м2.

***Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»***

По данной подпрограмме расходы исполнены в сумме **18 141 826,27 руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги за счет средств краевого бюджета в сумме 8 837 715,98 руб.

2) Компенсация расходов общедоступных бань за счет средств городского бюджета в сумме **8 237 000,00** руб.

3) Водопонижение и очистка водоотводов в сумме **299 899,89** руб. -1900 м. п.

4) Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения в сумме **767 210,40** руб. в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 677 210,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 90 000,40 руб..

В рамках данного мероприятия выполнен ремонт линий электропередач – 1,333 км, установлены опоры 7 шт.

***Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»***

По данной подпрограмме расходы исполнены в сумме **5 512 434,20 руб.** в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 5 446 284,99 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 66 149,21 руб.

Расходование средств осуществлялось по следующему направлению:

- приобретение контейнерного оборудования в количестве 455 шт.

***Подпрограмма 4 «Благоустройство города»***

По данной подпрограмме расходы исполнены в сумме **54 516 581,31 руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Благоустройство объектов городской среды в сумме **17 993 286,49** руб. (содержание 5 городских кладбищ, ликвидация несанкционированных свалок, устройство и содержание Новогоднего городка, содержание и ремонт городских фонтанов, содержание контейнерных площадок и контейнерного оборудования, установка информационных материалов, обустройство и приобретение контейнерных площадок, ремонт стеллы на въезде в город со стороны «Московской горы», благоустройство одной общественной территории города).
2. Повышение эстетического качества природной городской среды (вырубка аварийных и неэстетичных деревьев, глубокая обрезка зеленых насаждений и живой изгороди) в сумме **1 097 600,00** руб.
3. Организация проведения разборки зданий, надворных построек и многоквартирных домов признанных аварийными, снос сооружений в сумме **5 551 362,00** руб.
4. Вынос наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения с территории объектов строительства и благоустройства в сумме **491 534,17** руб. (вынос участка кабельной линии 6 кВ в мкр. 4-й Центральный, 21).
5. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (на территории 10 гектаров) в сумме **73 837,16** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 37 900,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 35 937,16 руб.

1. Содержание освещения улично-дорожной сети протяженностью 201 км г. Канска в сумме **29 308 961,49** руб.

Выполнены работы по замене: провода - 28 км, кабеля – 2 км, светодиодных ламп – 150 шт., светодиодных светильников 90 Вт – 181 шт., ламп ДНаТ – 1171 шт., аварийных ж/б опор – 42 шт., автоматизированного пульта управления наружным освещением – 10 шт.).

***Отдельные мероприятия***

По отдельным мероприятиям расходы исполнены в сумме **37 238 529,20 руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (функционирование УС и ЖКХ администрации г. Канска) в сумме **11 768 593,80** руб.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (функционирование МКУ «Служба заказчика» и МБУ «СОБИО») в сумме **23 312 279,40** руб. (посажено зеленых насаждений в количестве 438 шт.).
3. Организация проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию безнадзорных домашних животных за счет средств краевого бюджета в сумме **2 157 656,00** руб. (произведен отлов 216 животных без владельцев).

Целевые показатели муниципальной программы за 2021 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год: программа признается **эффективной**.

1. **Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска».

Программа направлена на создание эффективной системы защиты населения территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На реализацию муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме **37 201 758,00 руб.**, исполнение составило **37 160 447,42 руб.** или **99,9 %** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **37 201 758,00 руб.**,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 36 907 758,00 руб.;

- краевого бюджета – 294 000,00 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **37 160 447,42 руб.** (99,9%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 36 866 447,42 руб.;

- краевого бюджета – 294 000,00 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях».***

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **36 822 477, 98 руб.,** в том числе: - из средств городского бюджета в сумме 36 528 477,98 руб., из средств краевого бюджета в сумме 294 000,00 руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) фонд оплаты труда Управления по делам ГО и ЧС г. Канска в сумме **29 638 576, 44 руб.;**

2) проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ослабление ледового покрова на реке Кан в предпаводковый период, откачка склоновых и паводковых вод из подтопленных помещений) в сумме **152 753, 49 руб.**;

3) обеспечение деятельности Управления по делам ГО и ЧС г. Канска в сумме **7 031 148, 05 руб.**, в том числе:

- техника и специальное оборудование для предупреждения ЧС и проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС в сумме 2 974 645,54 руб.;

- обеспечение оборудованием ЕДДС в сумме 294 295,00 руб.;

- обеспечение деятельности учреждения в сумме 3 762 207,51 руб.

***Подпрограмма 2 «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории города Канска».***

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов за счет средств городского бюджета в сумме **337 969,44 руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения **199 999,20** руб.;
2. Обеспечение обустройства минерализованных полос **82 850 ,24** руб.
3. Информирование в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний **55 120,00** руб.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществлялась в соответствии со следующими Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае».

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска».

Целевые показатели муниципальной программы за 2021 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год: программа признается **высокоэффективной**.

**4. Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры администрации г. Канска.

Цель муниципальной программы города Канска – создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска.

На реализацию муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме **158 021 615,28 руб.**, исполнение составило **158 015 386,93 руб.** или **100,00 %** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **158 021 615,28 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 142 460 734,28 руб.;

- краевого бюджета – 2 836 556,00 руб.;

- федерального бюджета – 12 724 325,00 руб.

Объем исполнения программы – **158 015 386,93 руб.** (100,0%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 142 454 505,93 руб.;

- краевого бюджета – 2 836 556,00 руб.;

- федерального бюджета – 12 724 325,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»***

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев. Достигается цель повышением качества и доступности библиотечных и музейных услуг. Для решения задач по развитию библиотечного и музейного дела по данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **61 119 419,27** **руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности Канского краеведческого музея в сумме **9 054 405,97** руб.;
2. Обеспечение деятельности ЦБС г. Канска в сумме **39 964 475,45** руб.;
3. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в сумме **553 800,00** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 548 260,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета 5 540,00 руб.

Средства направлены на проведение ремонта памятника «Братское кладбище воинов Советской Армии участников Великой отечественной войны 1941-1945, похороненных госпиталями».

4) Комплектование книжных фондов библиотек в сумме **947 716,85** руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 47 925,00 руб.;

- за счет средств краевого бюджета 170 575,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета 729 216,85 руб.

Средства направлены на приобретение новой литературы в количестве 2800 экземпляров.

5) Содействие развитию налогового потенциала в сумме **599 021,00** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 599 021,00 руб.

Средства направлены на ремонт Городской библиотеки им. А и Б Стругацких.

6) Создание модельной муниципальной библиотеки в сумме **10 000 000,00** руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 10 000 000,00 руб.

Средства направлены на создание модельной Центральной детской библиотеки.

***Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»***

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь города Канска и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив способствует формированию гражданского общества, становлению правового государства. К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести улучшение условий для исследовательской работы пользователей архивных документов.

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **4 080 027,00** **руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Канский городской архив» в сумме **3 793 527,00** руб.;
2. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела в сумме **286 500,00** руб.

За 2021 год МКУ «Канский городской архив» подготовлено и выдано 2323 архивных справок и запросов.

***Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»***

Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг, рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, повышение уровня проведения культурных мероприятий и развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

В целях обеспечения доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни по данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **37 931 267,35 руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) Обеспечение деятельности ГДК г. Канска в сумме **32 260 256,58** руб.

2) Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов в сумме **5 327 580,77** руб.

Проведено 22 мероприятия согласно муниципального заданию Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской дом культуры г. Канска» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.

3) Государственная поддержка художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края в сумме **343 430,00** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 340 000,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета 3 430,00 руб.

Средства направлены на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов.

***Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы***

***и прочие мероприятия»***

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура», укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры; создание эффективной системы управления реализацией программы, реализации в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. Реализация мероприятий способствует повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **54 835 873,31 руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации г. Канска в сумме **3 613 599,75** руб.;
2. Обеспечение деятельности музыкальной и художественной школ, школы искусств в сумме **47 617 623,56** руб.;
3. Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) в сумме **3 604 650,00** руб., в том числе:

*- за счет средств федерального бюджета 2 676 400,00 руб.;*

*- за счет средств краевого бюджета 892 200,00 руб.;*

*- за счет средств городского бюджета 36 050,00 руб.*

Отремонтирована кровля и заменены оконные проемы МБУДО «Детская школ искусств № 1» г. Канска:

*- кровля на сумму 2 441 307,55 руб.;*

*- 49 оконных проемов на сумму 1 163 342,45 руб.*

***Подпрограмма 5 «***[***Сохранение***](#P1210) ***и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск»»***

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске». Также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **48 800,00 руб.**

Расходы направлены были на проведение мероприятий, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации в сумме **48 800,00** руб.

Целевые показатели муниципальной программы за 2021 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год: программа признается **высокоэффективной.**

**5. Муниципальная программа «****Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска.

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики относятся развитие массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни, развитие детско-юношеского спорта, а также повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития города. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме **148 223 976,17 руб.**, исполнение составило **146 615 051,20 руб.** или **98,9%** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **148 223 976,17 руб.**,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 133 290 028,88 руб.;

- краевого бюджета – 7 989 935,07 руб.;

- федерального бюджета – 6 944 012,22 руб.

Объем исполнения программы – **146 615 051,20 руб.** (**98,9%),**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 133188 779,18 руб.;

- краевого бюджета – 6 482 259,80 руб.;

- федерального бюджета – 6 944 012,22 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»***

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **89 799 285,50 руб.**, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 6 944 012,22 руб.;

- за счет средств краевого бюджета 3 894 303,30 руб.;

- за счет средств городского бюджета 78 960 969,98 руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) Обеспечение деятельности 3-х спортивных школ и МБУ «ФСК «Текстильщик» в сумме **74 036 402,34** руб.;

2) Обеспечение участия (непрофессиональных) команд города по видам спорта в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в городской календарный план в сумме **384 457,10** руб.;

3) Участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в сумме **1 312 741,90** руб.;

4) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в сумме **232 855,00** руб.;

5) Проведение тренировочных сборов по видам спорта в сумме **2 734 210,00** руб.;

6) Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме **2 976 184,40** руб.;

7) Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в сумме **271 954,00** руб.;

8) Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивной школы олимпийского резерва в нормативное состояние в сумме **7 383 322,55** руб.;

9) Развитие детско-юношеского спорта в сумме **467 158,21** руб.

Для выполнения основных приоритетных направлений и задач в городе Канске в 2021 было на спортивных сооружениях МБУ «ФСК «Текстильщик» было проведено около 150 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий различного уровня по 20 видам спорта. Это комплексные мероприятия, чемпионаты и первенства по видам спорта, соревнования, приуроченные к знаменательным и памятным датам в истории страны, мемориальные состязания. Самым значимым соревнованием является Спартакиада среди учреждений и организаций Канска на Кубок главы города. Наиболее массовыми стали спортивные праздники, посвященные международному Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню города. Сборные команды города приняли участие в соревнованиях краевого и всероссийского уровней. Мужская команда по настольному теннису впервые за много лет стала призером Чемпионата Красноярского края. Городские ветераны-хоккеисты повторили успех предыдущих лет, став победителями Первенства Красноярского края среди возрастных спортсменов. Канские ветераны в возрастной группе 60+ впервые приняли участие и стали призерами в межрегиональной велогонке, проводимой в п. Емельяново, а также в межрегиональной лыжной гонке «Новосибирская Марчелонга».

Значительное внимание уделяется работе по комплексу ГТО. В рамках городских Спартакиад среди всех возрастных групп в 2021 году организовано и проведено 36 тестирований по видам (дисциплинам), входящим во Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» - легкой атлетике, гимнастике, лыжных гонках, стрельбе, плавании, к которым привлечено 1091 участников.

В 2021 году проведено более 50 городских первенств и чемпионатов по видам спорта. Всего за 2021 год проведено более 100 различных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием спортсменов и команд города Канска. Сборные команды города Канска совершили более 50 выездов на краевые и региональные чемпионаты и первенства по различным видам спорта. Проведены чемпионаты и первенства на Кубок города по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису среди взрослого населения и ветеранов спорта.

Развитие массового спорта ежегодно реализуется через организацию и проведение Всероссийских акций, таких как: «Лыжня России», «Кросс нации», «Всероссийский олимпийский день».

В городе функционируют три спортивные школы, в которых занимается 1273 человека.

МБУ СШ «Олимпиец» осуществляет спортивную подготовку по видам спорта бокс, спортивная борьба, дзюдо, самбо, тяжелая атлетика. В школе 400 занимающихся.

МБУ СШОР им. В.И. Стольникова осуществляет спортивную подготовку по видам спорта лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование, тхеквондо. В школе 310 занимающихся.

МБУ СШ им. М.Ф. Мочалова осуществляет спортивную подготовку по видам спорта волейбол, баскетбол, регби, футбол, плавание, спортивная акробатика, хоккей. В школе 563 занимающихся.

Наиболее значимыми в 2021 году являются следующие достижения.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта им. В.И. Стольникова:

- Анна Григорьева - неоднократный призер и победитель Первенства России, Чемпионата России по биатлону;

- Анна Михайлова, Виктория Слепко, Денис Чумичев, Даниил Борисов – призеры и победители Первенства России по спортивному ориентированию;

- Софья Мецлер, Клим Маркоменко – победитель и призер Всероссийских соревнований «Уральская осень» по тхеквондо соответственно.

Воспитанники спортивной школы «Олимпиец»:

- Александр Назаров стал первым на Первенстве России и занял 5 место на Первенстве Европы по тяжелой атлетике.

Воспитанники спортивной школы им. М.Ф. Мочалова:

- Сергей Исаев – в составе команды «Енисей-СТМ» - 1 место в Первенстве России по регби;

- Анна Ван, Глеб Быков, Данил Захаров, Рамиль Алиев, Роман Воякин, Евгений Блинов – победители Первенства Сибирского Федерального округа по спортивной акробатике;

- Карина Дрянных, Александр Масолыго, Юлия Бурмашева, Екатерина Можейко, Кирилл Охрамчук, Владимир Баранов, Никита Дыльков, Данил Захаров, Арина Ульянова, Ульяна Козырева, Евгения Гуманная – победители Всероссийских соревнований по спортивной акробатике.

Традиционно спортсмены города Канска становятся победителями и призерами Первенства Сибирского Федерального округа по самбо, первенства России по тяжелой атлетике, Первенства и Чемпионата Сибирского Федерального округа по спортивной акробатике.

***Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи в социальную практику»***

Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр города Канска» реализует в городе молодежную политику.

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **24 840 529,23** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 2 209 763,18 руб.;

- за счет средств городского бюджета 22 630 766,05 руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) Обеспечение деятельности МБУ «ММЦ» г. Канска в сумме **18 432 522,83** руб.;

2) Поддержка деятельности муниципальных молодёжных центров в сумме **2 558 083,18** руб.;

3) Реализация городского проекта «Молодежная биржа труда» в сумме **3 849 923,22** руб.

Основные направления деятельности в сфере молодежной политики в 2021 году:

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания;

- развитие творческого потенциала молодежи через мероприятия и проекты;

- увеличение удельного веса молодых граждан вовлеченных в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие города;

- вовлечение молодых граждан в добровольческую практику;

- увеличение количества социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города.

3 сентября 2021 года обновленный, модернизированный после проведенного капитального ремонта в 2020-2021 годах Многопрофильный молодежный центр города Канска возобновил свою работу в полном режиме для жителей города. На настоящий момент в молодежном центре трудится 10 специалистов по работе с молодежью, психолог, методист, заведующий хозяйством, документовед и директор. На базе молодежного центра успешно реализуются 5 крупных флагманских программ по реализации молодежной политики Красноярского края:

- «Мы создаем»;

- «Мы развиваем»;

- «Мы гордимся»;

- «Мы помогаем»;

- «Мы достигаем».

Занятость несовершеннолетних в летний период обеспечивает флагманская программа - Мы развиваем. По итогам конкурсного отбора проектов и предоставленных рабочих мест в 2021 году к работе приступили 338 бойцов трудовых отрядов старшеклассников, 258 из которых получили заработанную плату из средств местного бюджета и 80 - из средств краевого бюджета. В течение трех месяцев молодые люди трудились на благо города. Из них:

- 5 детей из многодетных семей;

- 187 детей из неполных семей;

- 6 детей, несовершеннолетние, находящихся в социально-опасном положении.

К трудовой деятельности дети 14-17 лет привлекались с согласия родителей. Ребята были оформлены как рабочие по благоустройству.

На конкурсной основе администрацией города Канска выбраны и реализованы 9 проектов, это проекты: Службы Заказчика, станции юных натуралистов города Канска, средних общеобразовательных школ города № 6, 5, 18, 2, 19, 11, Канского морского кадетского корпуса. 4 проекта были поддержаны на краевом уровне, это проекты: средних общеобразовательных школ города № 21 и 22, станции юных натуралистов города Канска, молодежного центра. Главная задача проектов - благоустройство территорий общественного пользования города Канска.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»***

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **31 497 043,15** руб.

Расходование средств осуществлялось на обеспечение деятельности Отдела ФКСиМП в сумме 3 420 376,78 руб., обеспечение деятельности МКУ «МЦО» в сумме 28 076 666,37 руб.

***Подпрограмма 4 ««Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска»***

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **478 193,32 руб.,** в том числе:

*- за счет средств краевого бюджета 378 193,32 руб.;*

*- за счет средств городского бюджета 100 000,00 руб*.

В результате конкурсного отбора была предоставлена поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию следующих проектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название проекта | Заявитель | Сумма поддержки, руб. |
| 1 | Интенсивная школа «Твой выбор» | Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов г. Канска | 69 600,00 |
| 2 | Велогородок «Безопасное колесо» | Городская местная общественная организация «Федерация спортивной акробатики города Канска Красноярского края | 120 796,00 |
| 3 | Фестиваль по брейкингу «Восточная жара» | Канская местная общественная организация «Федерация Брек-Данса города Канска» | 51 197,32 |
|  | Итого |  | 241 593,32 |

В 2021 году на финансирование мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив бюджет города Канска произведено расходов за счет средств краевой субсидии на сумму 236 600,00 руб. Из них: средства краевого бюджета - 173 600,00 руб., городского - 63 000 руб. По итогам реализации средств субсидии в 2021 году достигнуты следующие значения показателей результативности исполнения мероприятий:

1) количество поддержанных общественных инициатив (проектов) и обращений представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) и граждан муниципального образования благодаря работе МРЦПОИ за текущий год на муниципальном, региональном и федеральном уровне - 55;

2) количество образованных СОНКО - 3;

3) количество оказанных услуг МРЦПОИ клиентам за год в соответствии с планом мероприятий - не менее 1056.

Целевые показатели муниципальной программы за 2021 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год: программа признается **эффективной.**

**6. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрации г. Канска.

Ключевым инструментом социально-экономического развития Канска как муниципального образования является инвестиционная политика, регламентирующая стратегические и тактические цели, правила, принципы, механизмы привлечения и оптимального управления уже имеющимися ресурсами.

Целями муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» являются:

1. Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной активности и роста производительности труда в городе Канске.

2. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Поставленные цели достигается решением следующих задач:

- Создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Канска.

- Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, популяризация роли предпринимательства.

- Создание условий для обеспечения широкого участия социально ориентированных общественных организаций в решении социально значимых проблем города Канска.

На реализацию муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» на 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме **24 568 720,00 руб.,** исполнение составило **24 568 720,00 руб.** или **100 %** от уточненных годовых плановых значений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **24 568 720,00 руб.**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 765 740,00 руб.;

- краевого бюджета – 23 802 980,00 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **24 568 720,00 руб.** (100,00%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 765 740,00 руб.;

- краевого бюджета – 23 802 980,00 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска»***

Подпрограмма в 2021 году не реализовывалась, так как срок реализации 2017 - 2019 годы, без деления на этапы.

***Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске»***

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **24 568 720,00 руб.** Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие предпринимательства на территории города Канска в сумме **23 500,00 руб**. Произведены расходы, приуроченные «Дню российского предпринимательства» (26 мая), а именно поздравление Главы города Канска на телевидении субъектов МСП, и освещение лучших практик оказанной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в период 2019-2020 годы согласно муниципальному контракту б/н от 12.05.2021г. с ООО «Телекомпания «Канск 5» канал на сумму 21 200,00 руб. и согласно муниципальному контракту б/н от 12.05.2021г. с ООО «Супер-Медиа» на сумму 1 000,00 руб. А также расходы произведены на информирование в СМИ об изменениях предоставления финансовой поддержки в 2022 году в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением администрации г. Канска 26.11.2021 № 996 согласно муниципальному контракту б/н от 16.12.2021г. с ООО «Телекомпания «Канск 5» канал на сумму 1 300,00 руб.
2. Реализация мероприятий предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала, на предоставление субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производственных сил в приоритетных видах деятельности в сумме **24 545 220,00** руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета 23 802 980,00 руб.;

за счет средств городского бюджета 742 240,00 руб.

В 2021 году муниципалитет вошел в число победителей краевого конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Муниципальному образованию город Канск на реализацию мероприятий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» выделены средства краевого бюджета в размере 23 802 980,00 руб.

Выделенные на конкурсной основе средства краевого бюджета в размере 23 802 980,00 руб. и предусмотренные средства городского бюджета в размере 742 240,00 руб. были направлены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятия подпрограммы: субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности.

В результате за счет средств краевого и городского бюджетов поддержано 3 субъекта предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных видах деятельности:

- *ООО «БаГеНа»* по инвестиционному проекту «Создание Кабинета компьютерной томографии ООО «БаГеНа» в г. Канске Красноярского края» оказана финансовая поддержка в сумме 11 007 285,94 руб.;

- *ООО «Портлэнд»* по инвестиционному проекту Открытие детского спортивно-развлекательного центра «Портлэнд» оказана финансовая поддержка в сумме 8 000 000,00 руб.;

- *ООО КЗЛМК «Маяк»* по инвестиционному проекту «Реализация инвестиционного проекта «Увеличение объемов выпуска строительных металлоконструкций до 500 тонн в месяц посредством расширения производственных мощностей, приведение в соответствие производственных помещений и замены устаревшего оборудования предприятия ООО КЗЛМК «МАЯК»» оказана финансовая поддержка в сумме 5 537 934,06 руб.

По результатам оказания финансовой поддержки в 2021 году количество *созданных* рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку – 13 ед., количество *сохраненных* рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку – 301 ед., привлечено внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства 32 774,124 тыс. руб., в том числе получателями субсидий 11 817,600 тыс. руб. Всего получателями субсидий *ООО «БаГеНа», ООО «Портлэнд»,* *ООО КЗЛМК «Маяк»* на реализацию заявленных проектов вложено внебюджетных инвестиций 80 965,16 тыс. руб.

По данной подпрограмме за 2021 год исполнено бюджетных ассигнований краевого бюджета на 100 %.

Показатели результативности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске» достигнуты.

Целевые показатели муниципальной программы за 2021 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год признается **высокоэффективной**.

**7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Важнейшими приоритетами в жилищной сфере города являются улучшение жилищных условий граждан, формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории города.

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Канска.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме 2021 год в сумме **213 804 815,64 руб.**, исполнение составило **201 436 952,53 руб.** или **94,2 %** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **213 804 815,64** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 4 176 492,22 руб.;

- краевого бюджета – 199 330 568,29 руб.;

- федерального бюджета – 10 297 755,13 руб.

Объем исполнения программы – **201436 952,53** руб. (**94,2**%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 4 176 492,22 руб.;

- краевого бюджета – 186 962 705,18 руб.;

- федерального бюджета – 10 297 755,13 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск»***

В 2021 году на реализацию данной подпрограммы предусмотрено **169 364 387,80** руб. на приобретение 90-а жилых помещений путем инвестирования строительства многоквартирного жилого дома на территории города Канска. Исполнение бюджета составило 168 744 387,73 руб., что составляет 99,6 % от выделенных средств.

Цели данной подпрограммы направлены на расселение граждан из аварийного жилищного фонда.

***Подпрограмма 2 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке***

***территории города Канска»***

Подпрограмма приостановлена в 2018 году в связи с отсутствием инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение).

***Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»***

Цель подпрограммы: Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Поставленная цель достигается решением следующей задачей:

– предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

По данной подпрограмме за 2021 год предусмотрено ассигнований в сумме **6 749 164,80 руб.,** фактически произведено расходов в сумме **6 749 164,80 руб.** Уровень исполнения составил 100 %.

Расходование средств в 2021 году осуществлялось по следующим направлениям:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в сумме 6 749 164,80 руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета 2 404 400,00 руб.;

- за счет средств краевого бюджета 2 957 009,67 руб.;

- за счет средств федерального бюджета 1 387 755,13 руб.

В 2021 году выдано 6 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Шесть молодых семей улучшили свои жилищные условия и реализовали свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальных выплат. Созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств в кредитных организациях и других организациях, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

***Отдельные мероприятия:***

***Обеспечение жильем детей -сирот***

За 2021 год произведено расходов в сумме **25 943 400,00 руб.,** меньшена **68,8**% установленных по плану **37 691 236,04** руб.,на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- за счет средств краевого бюджета 17 033 400,00 руб.;

- за счет средств федерального бюджета 8 910 000,00 руб.

Приобретено в 2021 году 19 помещений, меньше на 56,8% (25 пом.) по причине отсутствия необходимо жилья в г. Канске соответствующих установленных требованиям.

Выполнение мероприятий настоящей программы – это реализация стратегической цели государственной политики в жилищной сфере - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Целевые показатели муниципальной программы за 2021 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год: программа признается **эффективной.**

**8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Целью муниципальной программы города Канска является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Канск для обеспечения формирования единого облика муниципального образования.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме **252 642 078,00 руб.**, исполнение составило **249 168 740,85 руб.** или **98,6%** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **252 642 078,00** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 11 829 978,00 руб.;

- краевого бюджета – 127 740 605,00 руб.;

- федерального бюджета – 113 071 495,00 руб.

Объем исполнения программы – **249 168 740,85** руб. (98,6%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 11 795 243,92 руб.;

- краевого бюджета – 124 302 001,93 руб.;

- федерального бюджета – 113 071 495,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий города Канска»***

По данной подпрограмме за 2021 год произведено расходов в сумме **249 168 740,85** руб.

Расходы произведены по следующим направлениям:

1) Удалось реализовать следующие проекты:

-«Канск купеческий: проект благоустройства площади им. Н.И. Коростелева» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году. Общий объем финансирования составил **88 657 250,00** руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета 80 000 000,00 руб.;

за счет средств городского бюджета 8 657 250,00 руб.

-Благоустройство общественной территории парка «Сосновый бор»

Общий объем финансирования составил **36 712 100,00** руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета 33 071 500,00 руб.;

за счет средств краевого бюджета 1 740 600,00 руб.;

за счет средств городского бюджета 1 900 000,00 руб.

1. Впервые, в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» было произведено работ на общую сумму **123 799 390,85** руб., в том числе:

средства краевого бюджета 122 561 396,94 руб.;

средства городского бюджета 1 237 993,91 руб.

В ходе реализации мероприятий, удалось достичь следующих результатов:

-произведено обустройство тротуаров из брусчатого покрытия в количестве 9 507 м2;

-установлено и заменено 326 опор уличного освещения и 755 светильников;

-произведена замена 31 остановочного павильона;

-произведено устройство газона в количестве 17 594 м2;

-установлено 3 малых архитектурных формы;

-высажено 438 крупномерных деревьев.

Всего площадь благоустроенных территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) составила 54,26 тыс. кв. м.

В городе повысился уровень привлекательности и эстетического состояния городского облика, в том числе с помощью вовлечения общественности в развитие городской современной среды.

Целевые показатели муниципальной программы за 2021 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год: программа признается **высокоэффективной.**

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Начальник отдела экономического развития

и муниципального заказа администрации г. Канска С.В. Юшина

Корягина Людмила Юрьевна 8 (39161) 3-58-15