**Сводный отчет о ходе реализации**

**муниципальных программ города Канска**

**за 2022 год**

За 2022 год муниципальными программами города Канска освоено **3 087 614 782,57 руб**., в том числе федеральный бюджет составил 174 240 153,13 руб., краевой бюджет 1 728 882 679,97 руб., бюджет Канского района 1 965 651,45 руб. и городской бюджет 1 182 526 298,02 руб.

**СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

В 2022 году на реализацию 8 муниципальных программ утверждено на сумму 3 125 247 123,66 руб.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 3 087 614 782,57 руб. или 98,8 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации г. Канска от 28.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации», ответственными за реализацию программ, постановлением администрации г. Канска от 20.06.2017 № 547 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Канска».

Итоговая оценка эффективности (количество баллов) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокоэффективной -** приполучении 28 (включительно) и более баллов;

**эффективной** – при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

**среднеэффективной** – при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

**неэффективной** – при получении менее 12 баллов.

В результате проведенной средней оценки, муниципальные программы признаются эффективными – 27,75 баллов.

| № п/п | Наименование муниципальных программ города Канска | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образование» | 28 |
| 2. | «Городское хозяйство» | 26 |
| 3. | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 28 |
| 4. | «Развитие культуры» | 28 |
| 5. | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | 28 |
| 6. | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 28 |
| 7. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | 28 |
| 8. | «Формирование современной городской среды» | 28 |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ**

**в 2022 ГОДУ**

**1. Муниципальная программа «Развитие образования»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации г. Канска.

В 2022 году направления качественных изменений системы образования определялись муниципальной программой города Канска «Развитие образования», национальным проектом «Образование», обновленным законодательством Российской Федерации в области образования, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на уровне дошкольного, основного общего и дополнительного образования.

Обеспечение решения программных задач, связанных с повышением эффективности деятельности системы общего и дополнительного образования в условиях обновления законодательства в области образования, осуществлялось в рамках деятельности 49 муниципальных учреждений, а также обеспечивающими деятельность системы образования учреждениями МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» и МКУ «РМЦ г. Канска».

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены ассигнования на 2022 год в сумме **1 859 357 169,32** **руб.**, исполнение составило в сумме **1 842 433 457,00 руб.** или **99,1%** от уточненных годовых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **1 859 357 169,32 руб.**,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 539 044 585,64 руб.;

- краевого бюджета – 1 223 740 521,70 руб.;

- федерального бюджета – 94 606 120,60 руб.;

- бюджет Канского района – 1 965 941,38 руб.

Объем исполнения программы – **1 842 433 457,00 руб. (99,1 %).**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 538 741 139,59 руб.;

- краевого бюджета –1 209 895 907,84 руб.;

- федерального бюджета – 91 830 758,12 руб.;

- бюджет Канского района – 1 965 651,45 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»***

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **1 765 854 899,19 руб.,** средства направлены на обеспечение деятельности 26 детских садов, 18 школ, 5 учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. Центра диагностики и консультирования.

В 26 дошкольных образовательных организациях в 2022 году получали образование 4215 воспитанников.

1. В ходе решения задачи по обеспечению доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования были произведены расходы на сумму – **708 514 174,34** руб.:

* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сумме 212 360 568,19 руб. за счет средств городского бюджета;
* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 483 902 894,61 руб.;
* обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в сумме 1 954 200,00 руб. (данной льготой охвачен 130 воспитанник ДОУ);
* выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования детей, составили 4 847 444,51 руб., компенсацию получили 821 человек;
* проведение мероприятий, направленных на создание современных комфортных и безопасных условий в сумме 985 595,00 руб. за счет средств городского бюджета (проведены работы по ремонту по текущему ремонту кровли -ДОУ № 53; ремонту ограждения – ДОУ № 45; работы по монтажу системы оповещения – ДОУ № 11);
* за счет мероприятия «Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества» проведен текущий ремонт здания ДОУ № 8 на сумму – 4 246 459,20 руб.;
* выделены средства на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детей из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в размере - 217 012 ,83 руб.

По сводным показателям муниципальных заданий по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, фактическое значение показателя объема муниципальной услуги не достигло планового на 285 человек, в связи с сокращением воспитанников при комплектовании групп на 2022-2023 учебный год.

1. На реализацию программных мероприятий по обеспечению условий и качества обучения, соответствующим федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования были произведены расходы на сумму –**928 962 638,56** руб.:

* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств городского бюджета в сумме 198 158 411,70 руб.;
* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 569 545 290,00 руб.;
* проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в сумме 6 037 000,00 руб. направлено на ремонт обеденного зала в здании, ремонт системы отопления в здании, выполнение работ по текущему ремонту пищеблока в здании, выполнение работ по текущему ремонту полов в здании, выполнение работ по обрезке деревьев - МБОУ ООШ №17 г. Канска, выполнение работ по текущему ремонту пищеблока в здании Гимназия № 1;
* по общеобразовательным учреждениям проведены мероприятия, направленные на создание современных комфортных и безопасных условий, по устранению нарушений по предписаниям контролирующих органов и готовности ОУ к новому учебному году на сумму 5 863 166,97 руб. (выполнение работ по ремонту обеденного зала, пищеблока в здании, МБОУ ООШ №17 г. Канска, выполнение работ по текущему ремонту пищеблока в здании Гимназия № 1, замена дверей на противопожарные МБОУ ООШ № 8);
* на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в сумме 33 365 974,95 руб. (1444 учащихся охвачены льготным предоставлением горячего питания в школах);
* на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в сумме 56 558 215,41 руб. В течение 2022 года 4 302 обучающихся начальных классов были обеспечены бесплатным горячим питанием;
* для проведения программных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей осуществлены расходы на проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, городской научно-практической конференции старшеклассников и Юниор-конференции, Спартакиады «Школьная спортивная лига», фестиваля «Весенняя капель», Бала выпускников, Церемонии чествования Главой города юных талантов, форума достижений детей города, зимних сборов по подготовке команды для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Из средств городского бюджета выделено 150 000,00 руб. (денежную премию Главы города получили 20 учащихся образовательных учреждений, 50 чел. получили сувениры на балу выпускников, 66 участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников получили ценные призы, 32 участника Юнио-конференции получили призы);
* выделены финансовые средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций на сумму 51 714 591,89 руб.;
* направлены расходы на сумму – 1 965 651,45 руб. на бесплатную перевозку обучающихся школ города Канска, проживающих в Канском районе, в муниципальные общеобразовательные организации города Канска по специальным школьным маршрутам;
* за счет мероприятия «Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества» были заменены оконные блоки в Гимназии №4 на сумму – 2 876 368,80руб.;
* за счет мероприятия «Содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» на сумму – 2 618 484,00 руб. выполнены работы по текущему ремонту пищеблока в здании в Гимназии № 1;
* выделены средства на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детей из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в размере – 109 483,39 руб.

Изменения по показателям объема муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования связаны с новым комплектованием классов на 2022-2023 учебный год.

На современном этапе развития образования основной задачей для дополнительного образования является обновление содержания образовательных программ и технологий, способствующих обеспечить ребёнку выбор собственных действий для развития своих способностей, самореализации и предпрофессионального осознанного самоопределения.

1. На обеспечение предоставления дополнительного образования, направлены финансовые средства в сумме **99 744 547,37** руб. в т.ч.:

* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевых субвенций в сумме 27 859 547,15 руб.;
* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования (в т.ч. на функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) в сумме 62 328 424,11 руб. за счет средств городского бюджета;
* за счет средств краевого бюджета на улучшение и обновление материальной технической базы в рамках мероприятия «Модернизация материально-технической базы организаций дополнительного образования с целью создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ» в сумме – 7 363 930,35 руб. (с учетом софинансирования);
* на увеличение охвата детей (на 744 человека), обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств краевого бюджета выделено – 1 942 645,76 руб. (с учетом софинансирования);
* за счет средств городского бюджета на улучшение и обновление материальной технической базы: спортивно-технической, научно-технической направленности в сумме – 250 000,00 руб. Средства направлены на приобретение рабочей станции (монитор, процессор, материнская плата, видеокарта) в МБУ ДО ЦДТТ.

Увеличение охвата детей дополнительным образованием обусловлено введением дополнительных программ дополнительного образования на 2022-2023 учебный год и получением лицензии в МБОУ СОШ №22.

Общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей обеспечивается реализация программ летнего отдыха.

1. В рамках программных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей» были осуществлены расходы в сумме – **28 485 540,92** руб.:

* по мероприятию «Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» за счет средств краевого бюджета было направлено – 17 036 817,27 руб.

За счет финансирования данного мероприятия проведены летние оздоровительные площадки при общеобразовательных учреждениях за 21 день, на площадках оздоровились - 1900 детей. В летних загородных оздоровительных лагерях за счет средств бюджета отдохнуло 504 ребенка, из которых 396 человек в лагере «Огонек»;

* на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей в сумме 464 245,10 руб.;
* на подготовку организации палаточного лагеря на спортивно-туристической базе «Чайка» на средства городского бюджета израсходовано средств в сумме 1 987 918,00 руб. В лагере отдохнуло 380 детей;
* на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в ДОЛ «Огонёк» за счет средств городского бюджета выделено 3 246 739,17 руб., расходы направлены на содержание лагеря в течение года;
* на интенсивные школы, спортивно-туристические походы, учебно-тренировочные, водные походы направлено финансирование в сумме 493 236,16руб.;
* для освоения субсидии в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2022 году выделено -1 804 890,58 руб. За счет средств краевого и местного бюджета в ДОЛ «Огонек» выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения, по текущему ремонту наружного освещения на территории, по текущему ремонту прачечной и сушильной комнат;
* оздоровление детей за счет взносов родителей за счет частичной оплаты за путевку в ДОЛ «Огонек» составило 3 451 694,64 руб.

1. В целях обеспечения развития профессиональной компетентности педагогов, создания дополнительных стимулов повышения имиджа педагогической профессии в 2022 году были проведены муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года», муниципальный конкурс проектов молодых специалистов «Молодые учителя - новой школе». Расходы городского бюджета составили **147 998,00** руб.

***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»***

Доля своевременно и качественно исполненных годовых статистических отчетов, ответственность за исполнение которых лежит на Управлении образования администрации города Канска, МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования» составила 100%. Доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений в отношении которых в установленные сроки обеспечение формирование плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с позициями программы, обеспечен контроль за его исполнением и оценка его исполнения и оценка его исполнения и доля подведомственных автономных и бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых в установленные сроки обеспечено формирование муниципального задания в соответствии с задачами и показателями программы развития образования, составила 100%. Обеспечен контроль за исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, а также показателей муниципальных заданий учреждений.

Доля реализованных мероприятий методического характера, организация и сопровождение которых обеспечено методическим отделом МКУ «РМЦ г. Канска» от внесенных в перспективный годовой план УО администрации г. Канска составила 100%. Доля учреждений системы образования, программа развития которых, а также внутренняя и внешняя, в том числе независимая оценка качества деятельности которых обеспечивается с учетом задач и целевых показателей программы развития.

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **76 578 557,81** руб.по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности УО администрации г. Канска в сумме 8 433 445,67 руб.;
* обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 57 519 401,65 руб. (МКУ «ЦБ по ведению учета в сфере образования», РМЦ г.Канска);
* осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме – 10 604 878,49 руб.;
* на мероприятие «Содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» направлено 20 832,0 руб.

Современные подходы управления, направленные на повышение качества образования, создание комфортной и безопасной образовательной среды, реализуемые Управлением образования администрации города Канска и образовательными организациями в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие образования», продиктованы логикой социально-экономического развития нашего города и опираются на современные тенденции развития образования, обозначенные в национальном проекте «Образование». Повышение качества образования обеспечивается за счет создания комплекса современных условий, реализации мероприятий и проектов, использование новых возможностей для достижения необходимых образовательных результатов.

Целевые показатели муниципальной программы за 2022 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год: программа признается **высокоэффективной**.

1. **Муниципальная программа «Городское хозяйство»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Жилищно-коммунальное хозяйство г. Канска является важной отраслью экономики города, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением. Основной целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.

На реализацию муниципальной программы «Городское хозяйство» предусмотрены ассигнования на 2022 год в сумме **583 943 583,92 руб.,** исполнение составило **566 147 398,58 руб.** или **97,0 %** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **583 943 583,92 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 254 269 793,92 руб.;

- краевого бюджета – 286 819 728,96 руб.;

- федерального бюджета – 42 854 061,04 руб.

Объем исполнения программы – **566 147 398,58 руб**. **(97,0 %),**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 251 005 823,22 руб.;

- краевого бюджета – 272 287 514,32 руб.;

- федерального бюджета – 42 854 061,04 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»***

По данной подпрограмме расходы исполнены в сумме **441 783 129,32** **руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме **100 102 998,00** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 100 000 000,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 102 998,00 руб.

Протяженность участков ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,04 км (ул. Залесная, ул. Товарная, ул. Транзитная);

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств городского бюджета в сумме **71 835 080,76** руб.

Выполнено работ:

- Уборка остановок общественного транспорта в объеме 34 570,0 м2;

- Откачка ливневых и талых вод – 3 974,0 м3;

- Восстановление поперечного профиля и неровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным, и грунтовым покрытием без добавления новых материалов – 328,4 тыс. м2;

- Восстановление поперечного профиля и неровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным, и грунтовым покрытием с добавлением ПГС гравия и др. материалов – 50,66 тыс. м2;

- Сгребание снега с формированием снежного вала – 5 840,69 тыс. м2;

- Посыпка противогололедными материалами – 15 071,0 тыс. м2;

1. Компенсация расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам за счет средств городского бюджета в сумме **62 921 000,00** руб.;

4) Улучшение организации дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме **4 786 958,76** руб. Выполнено работ:

- Нанесение горизонтальной дорожной разметки – 8,7 км дорог;

- Нанесение разметки на пешеходных переходах – 312,0 м2;

- Перекрытие движения проезжей части – 5 раз (День Победы 9 мая, Бал выпускников 25 июня, День города 04 сентября, открытие городской Новогодней елки 16 - 17 декабря);

-Замена и установка дорожно - знаковой информации – 101 шт.;

- Организация мест остановок общественного пассажирского транспорта – 2 участка (ул. Эйдемана, 53; ул. Эйдемана, 86);

- Ремонт светофорных объектов – дополнительные модули «Стрелка» и «Пешеходный переход»;

- Приобретение и установка светофорных объектов – 1 шт. (ул. Эйдемана, 90Б);

- Установка и замена информационных указателей на автобусных павильонах – 32 таблички и 34 наклейки.

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме **58 314 024,00** руб. – 4,867 км (9 улиц), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 57 780 200,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 533 824,00 руб.

5) Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме **44 725 220,00** руб. – 0,583 км, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 42 446 380,00 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 2 234 020,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 44 820,00 руб.

Проведен ремонт путепровода через транссибирскую железнодорожную магистраль.

6) Государственная поддержка муниципальных комплексных проектов развития в сумме **92 214 240,00** руб. – 3,2605 км, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 91 709 700,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 504 540,00 руб.

Проведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения программы МКПР «Северо-Западный промышленный район г. Канска»;

1. Проектная документация в сумме **2 031 000,00** руб. – разработка проектных и изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Тарайка по ул. Краевой в г. Канске»;
2. содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме **598 000,00** руб. – обследование путепровода через Транссибирскую магистраль по ул. Некрасова-Эйдемана;
3. Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с использованием технических средств за счет муниципального дорожного фонда города Канска в сумме **2 499 990,80** руб. (техническое обслуживание и содержание 33 светофорных объекта);
4. Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в сумме **1 754 617,00** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 736 800,00 руб.,

- за счет средств городского бюджета – 17 817,00 руб.

Замена светофорных объектов - 3 шт. (ул. Эйдемана, 21; ул. Эйдемана, д. 6-7; ул. Василия Яковенко (мкр. Северный, 22).

***Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»***

По данной подпрограмме расходы исполнены в сумме **19 612 000,99 руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги за счет средств краевого бюджета в сумме **10 425 697,83** руб.;
2. Компенсация расходов общедоступных бань за счет средств городского бюджета в сумме **8 902 000,00** руб.;
3. Водопонижение и очистка водоотводов в сумме **251 581,25** руб. - выполнение мероприятий по водопонижению и отводу сточных вод на Предмостной площади (устройство септика);
4. Разработка проектной документации в сумме **32 721,91** руб. - кадастровые работы для постановки на учет линий электроосвещения – ООО «Ледник» и ООО «Гудвин».

***Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»***

По данной подпрограмме расходы исполнены в сумме **4 707 068,22 руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующему направлению:

1. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления на сумму **4 707 068,22** руб. и в количестве 75 шт., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 659 997,53 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 47 070,69 руб.

***Подпрограмма 4 «Благоустройство города»***

По данной подпрограмме расходы исполнены в сумме **63 736 365,93 рублей.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Благоустройство объектов городской среды в сумме **11 526 729,73** руб. (содержание 5 городских кладбищ, ликвидация несанкционированных свалок, устройство и содержание Новогоднего городка, содержание и ремонт городских фонтанов, содержание контейнерных площадок и контейнерного оборудования, установка информационных материалов, обустройство и приобретение контейнерных площадок, благоустройство 7 общественных территорий города, подключение к электрическим сетям - сквер «Землянка», сквер «Гидролизный», Центральная аллея мкр. «Солнечный»);
2. Повышение эстетического качества природной городской среды (вырубка аварийных и неэстетичных деревьев, глубокая обрезка зеленых насаждений и живой изгороди, скашивание травы и дикорастущих растений) в сумме **3 299 856,12** руб.;
3. Организация проведения разборки зданий, надворных построек и многоквартирных домов признанных аварийными, снос сооружений в сумме **2 700 805,96** руб.;
4. Вынос наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения с территории объектов строительства и благоустройства в сумме **483 711,60** руб. (вынос линий электропередач 0,4 кВт пос. Мелькомбината (дачи);
5. Расходы муниципального жилого фонда в сумме **3 272 434,78** руб. (оценка рыночной стоимости жилищных помещений собственников по переселению из аварийного жилья ул. Красноярская д. 11; ремонт жилого фонда 9 объектов);
6. Техническое обследование жилого фонда в сумме **1 080 000,00** руб. – 18 объектов.
7. Проектная документация в сумме **4 599 104,00** руб. на проведение разборки зданий, надворных построек и многоквартирных домов признанных аварийными, снос сооружений.
8. Мероприятия по профилактике заболеваний путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением мест (на территории 10 гектаров) в сумме **58 599,00** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 37 630,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 20 969,00 руб.

1. Обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме **638 090,00** руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 407 681,04 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 166 518,96 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 63 890,00 руб.

Обустройство и восстановление 9 могил (кладбище в районе «Абанской горы» и «Кан-Перевоза», городское кладбище).

1. Содержание освещения улично-дорожной сети протяженностью 201км. г. Канска в сумме **36 077 034,74** руб.

Выполнены работы по замене: провода - 28 км, кабеля – 2 км, светодиодных ламп – 150 шт., светодиодных светильников 90 Вт – 181 шт., ламп ДНаТ – 1171 шт., аварийных ж/б опор – 42 шт., автоматизированного пульта управления наружным освещением – 10 шт.)

***Отдельные мероприятия программы***

По отдельным мероприятиям расходы исполнены в сумме **36 308 834,12 руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (функционирование УС и ЖКХ администрации г. Канска) в сумме **11 513 745,12** руб.;
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (функционирование МКУ «Служба заказчика» и МБУ «СОБИО») в сумме **21 521 439,00** руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 263 300,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета – 21 258 139,00 руб.

Посажено зеленых насаждений в количестве 2200 шт.

1. Организация проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию безнадзорных домашних животных за счет средств краевого бюджета в сумме **3 273 650,00** руб. (произведен отлов 270 животных без владельцев).

Целевые показатели муниципальной программы за 2022 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год: программа признается **эффективной**.

1. **Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска».

Программа направлена на создание эффективной системы защиты населения территорий города Канска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На реализацию муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрены ассигнования на 2022 год в сумме **43 396 659,00 руб.**, исполнение составило **43 395 138,25 руб.** или **100,0 %** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **43 396 659,00 руб.**,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 43 072 659,00 руб.;

- краевого бюджета – 324 000,00 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **43 395 138,25 руб.** (100,0%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 43 071 138,25 руб.;

- краевого бюджета – 324 000,00 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях»***

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **42 654 763, 50 руб.,** в том числе:

- из средств городского бюджета в сумме 42 330 763,50 руб.,

- из средств краевого бюджета в сумме 324 000,00 руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Фонд оплаты труда Управления по делам ГО и ЧС г. Канска в сумме

**34 139 384,07 руб.;**

1. Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций

(ослабление ледового покрова на реке Кан в предпаводковый период, откачка склоновых и паводковых вод из подтопленных помещений) в сумме **99 966, 00 руб.**;

1. Дооборудование МСО г. Канска: установка и монтаж точки звукового оповещения на сумму **1 494 000,00 руб.;**
2. Обеспечение деятельности Управления по делам ГО и ЧС г. Канска в сумме **6 921 413, 43 руб.**, в том числе:

* техника и специальное оборудование для предупреждения ЧС и проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС в сумме 382 797,68 руб.
* обеспечение оборудованием ЕДДС в сумме 767 190,00 руб., из них

- средства городского бюджета в сумме 443 190,00 руб.,

- средства краевого бюджета в сумме 324 000,00 руб.

* обеспечение деятельности учреждения в сумме 5 771 425,75 руб.

***Подпрограмма 2 «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории города Канска»***

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов из средств городского бюджета в сумме **740 374,75 руб.**

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения **308 440,60** руб.;
2. Обеспечение обустройства минерализованных полос **184 124,15** руб.;
3. Скашивание травянистой растительности в пожароопасных районах города **209 975,00** руб.;
4. Информирование в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний **37 835,00** руб.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применялись целевые индикаторы подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществлялась в соответствии со следующими Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае».

Целевые показатели муниципальной программы за 2022 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год: программа признается **высокоэффективной**.

**4. Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры администрации г. Канска.

Цель муниципальной программы города Канска – создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Канска, сохранение и развитие его этнокультурного многообразия.

На реализацию муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» предусмотрены ассигнования на 2022 год в сумме **170 755 437,99 руб.**, исполнение составило **170 755 304,18 руб.** или **100,00 %** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **170 755 437,99 руб.,**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 157 160 733,99 руб.;

- краевого бюджета – 13 488 772,56 руб.;

- федерального бюджета – 105 931,44 руб.

Объем исполнения программы – **170 755 304,18 руб.** (100,0%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 157 160 600,18 руб.;

- краевого бюджета – 13 488 772,56 руб.;

- федерального бюджета – 105 931,44 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»***

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев. Организация и проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на территории города Канска. Достигается цель повышением качества и доступности библиотечных и музейных услуг. На развитие библиотечного и музейного дела по данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **75 487 704,96** руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности Канского краеведческого музея в сумме **14 212 943,12** руб.;
2. Обеспечение деятельности ЦБС г. Канска в сумме **44 154 249,84** руб.;
3. На комплектование фондов библиотек в сумме **1 248 470,00** руб. (приобретено 2748 экземпляров);
4. Государственная поддержка отросли культуры (комплектование книжных фондов библиотек) в сумме **150 708,00** руб., приобретено 350 экз.;
5. Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры в сумме **15 508 341,00** руб.;
6. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в сумме **212 993,00** руб., приобретено 494экз.

***Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске»***

Подпрограмма направлена на сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа населения к его использованию. Исключению фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь города Канска и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив способствует формированию гражданского общества, становлению правового государства. К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести улучшение условий для исследовательской работы пользователей архивных документов.

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **4 682 887,99** руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Канский городской архив» в сумме **4 355 697,99** руб.;
2. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела в сумме **327 190,00** руб.

***Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»***

Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг, рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, повышение уровня проведения культурных мероприятий и развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

В целях обеспечения доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни по данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **39 317 268,92** руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности ГДК г. Канска в сумме **36 378 256,12** руб.;
2. Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов в сумме **2 939 012,80** руб.

Проведено 22 мероприятия согласно муниципального заданию Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской дом культуры г. Канска» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы.

***Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»***

Подпрограмма направлена на обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участию в культурной жизни. Обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура», укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры; создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализации в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. Реализация мероприятий способствует повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **51 053 628,31** руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации г. Канска в сумме **4 561074,19** руб.;
2. Обеспечение деятельности музыкальной и художественной школ, школы искусств в сумме **46 492 554,12** руб.

***Подпрограмма 5 «***[***Сохранение***](#P1210) ***и развитие этнокультурных традиций на территории муниципального образования город Канск»»***

Целью подпрограммы является сохранение и развитие этнокультурных традиций народов на территории муниципального образования город Канск. Направлена на решение задачи программы «Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Канске», а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **213 814,00 руб.**

Расходы направлены были на проведение мероприятий, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.

Целевые показатели муниципальной программы за 2022 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год: программа признается **высокоэффективной.**

**5. Муниципальная программа «****Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска.

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики относятся развитие массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни, развитие детско-юношеского спорта, а также повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития города. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» предусмотрены ассигнования на 2022 год в сумме **199 393 092,04 руб.**, исполнение составило **199 334 408,72 руб.** или **100,0** **%** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **199 393 092,04 руб.**,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 185 985 995,00 руб.;

- краевого бюджета – 13 407 097,04 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **199 334 408,72 руб.** (**100,0%),**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 185 929 217,29 руб.;

- краевого бюджета – 13 405 191,43 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»***

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **92 618 652,39** **руб.**, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 4 828 894,39 руб.;

- за счет средств городского бюджета 87 789 758,00 руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности 3-х спортивных школ и МБУ «ФСК «Текстильщик» в сумме **82 754 998,81** руб.;
2. Обеспечение участия (непрофессиональных) команд города по видам спорта в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в городской календарный план в сумме **485 749,67** руб.;
3. Участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в сумме **1 439 450,00** руб.;
4. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в сумме **232 855,00** руб.;
5. Проведение тренировочных сборов по видам спорта в сумме **2 655 758,40** руб.;
6. Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в сумме **716 600,00** руб. (средства краевого бюджета);
7. Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме **3 552 274,12** руб., из них: средства краевого бюджета – 3 339 137,67 руб., средства местного бюджета – 213 136,45 руб.;
8. Развитие детско-юношеского спорта в сумме **780 966,39 руб.**, из них: средства краевого бюджета – 773 156,72 руб., средства местного бюджета – 7 809,67 руб.

Ежегодно в городе проводятся физкультурные, оздоровительные и спортивные мероприятия. Самыми массовыми из них являются: спартакиада на Кубок Главы города Канска, легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, праздник, посвященный Дню физкультурника. Проводятся всероссийские массовые акции: «Кросс нации», «Лыжня России», «10 000 шагов к жизни», марафон аэробики. Впервые в этом году состоялись спортивные соревнования для сотрудников правоохранительных органов города Канска в рамках краевого патриотического проекта «Вежливые люди».

Совершенствуется физкультурно-оздоровительная работа в клубах по месту жительства граждан на базе МБУ «ФСК «Текстильщик». В ноябре 2022 года мужская команда, сформированная на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «Текстильщик», заняла 3 место в чемпионате Красноярского края по настольному теннису. А в декабре текущего года в городе Лесосибирске состоялась VI зимняя Спартакиада ветеранов спорта Красноярского края, на которой команда хоккеистов, представляющая наш город, заняла почетное 2 место, уступив лишь команде города Ачинск.

С 2017 года на базе Дома спорта «Текстильщик» создано структурное подразделение «Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Канске», которое осуществляет организацию и принятие видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На сегодняшний день ежегодно проходит тестирование 1 049 человек. Проведено 35 тестирований по видам (дисциплинам), входящим во Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне»

В 2022 году проведено более 50 городских первенств и чемпионатов по видам спорта. Всего за 2022 год проведено более 100 различных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием спортсменов и команд города Канска. Сборные команды города Канска совершили более 50 выездов на краевые и региональные чемпионаты и первенства по различным видам спорта. Проведены чемпионаты и первенства на Кубок города по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису среди взрослого населения и ветеранов спорта.

В городе функционируют три спортивные школы, в которых занимается 1350 человек.

МБУ СШ «Олимпиец» осуществляет спортивную подготовку по видам спорта бокс, спортивная борьба, дзюдо, самбо, тяжелая атлетика. В школе 433 занимающихся.

МБУ СШОР им. В.И. Стольникова осуществляет спортивную подготовку по видам спорта лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование, тхеквондо. В школе 305 занимающихся.

МБУ СШ им. М.Ф. Мочалова осуществляет спортивную подготовку по видам спорта волейбол, баскетбол, регби, футбол, плавание, спортивная акробатика, хоккей. В школе 612 занимающихся.

Наиболее значимыми в 2022 году являются следующие достижения.

Азаров Тимофей - победитель первенства России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-15 лет, 13-17 лет, первенства России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет; рекордсмен России в рывке, толчке и сумме двоеборья: в рывке результат спортсмена составил 111 кг, в толчке - 136 кг, тренер: Р.А. Турусин, МБУ СШ «Олимпиец».

Шатылкина Кристина, Масленникова Елизавета, Романова Яна - бронзовые призеры СФО по самбо среди юношей и девушек 15-17 лет, юниоров и юниорок 17-19 лет, прошли отбор на первенство России по самбо в феврале 2023 года, тренер: О.В. Коваленко, МБУ СШ «Олимпиец».

Григорьева Анна - мастер спорта, Чемпионат России по биатлону, 10-13.02.2022, Уват 2 и 3 места, МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова».

Алехин Николай - кандидат в мастера спорта, Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет , 19-20.03.2022, Ижевск 3 место - спринт, 3 место - эстафета, МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова».

Тюбаев Александр - 1 спортивный разряд, Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет, 22-25.09.2022, Саранск 3 место - эстафета, МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова».

Паутов Сергей - XI летняя Спартакиада учащихся России 2022 по тхэквондо ВТФ (финал), Калуга, 23-26.06.2022, 3 место, МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова».

Ван Анна, Быков Глеб - кандидат в мастера спорта, Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок ЗТР С.Г. Плешкова», 02-06.11.2022, г. Красноярск 1 место, МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова».

Дрянных Карина, Масолыго Александр - кандидат в мастера спорта, Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок ЗТР С.Г. Плешкова», 02-06.11.2022, г. Красноярск 2 место, МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова».

Ульянова Арина, Козырева Ульяна, Гуманная Евгения - кандидат в мастера спорта, Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок ЗТР С.Г. Плешкова», 02-06.11.2022, г. Красноярск 1 место, МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова».

Традиционно спортсмены города Канска становятся победителями и призерами Первенства Сибирского Федерального округа по самбо, первенства России по тяжелой атлетике, Первенства и Чемпионата Сибирского Федерального округа по спортивной акробатике.

**Подпрограмма 2 «Вовлечение молодёжи в социальную практику»**

Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр города Канска» реализует в городе молодежную политику.

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **69** **631 927,10 руб.,** в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 6 502 100,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета 63 129 827,10 руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУ «ММЦ» г. Канска) в сумме **58 356 236,63** руб., в том числе на выполнение выборочного капитального ремонта зрительного зала здания молодежного центра 43 838 864,25 руб. В отчетном году выполнены работы по монтажу полов, стен, потолков, установке электрооборудования, вентиляционной системы, оплачено – 13 499 008,35 руб. Завершение работ планируется в конце февраля 2023 года. За счет средств местного бюджета выполнены электромонтажные работы на 2-м и 3-м этажах здания на сумму 221 333,50 руб.;
2. Поддержка деятельности молодежных центров в размере **2 859 643,00** руб., из них: средства краевого бюджета 2 402 100,00 руб., средства местного бюджета – 457 543,00 руб.;
3. На развитие системы патриотического воспитания в размере **2 060 000,00** руб., из них: средства краевого бюджета – 2 000 000,00 руб., средства местного бюджета - 60 000,00 руб.;
4. На развитие экстремальных видов спорта в размере **1 652 000,00** руб., из них: средства краевого бюджета – 1 600 000,00 руб., средства местного бюджета - 52 000,00 руб.;
5. На поддержку деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) в размере **511 000,00** руб., из них: средства краевого бюджета – 500 000,00 руб., средства местного бюджета – 11 000,00 руб.;
6. На реализацию городского проекта «Молодежная биржа труда» было выделено **4 193 047,47** руб. Приняли участие 273 человека.

Основные направления деятельности в сфере молодежной политики в 2022 году:

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания;

- развитие творческого потенциала молодежи через мероприятия и проекты;

- увеличение удельного веса молодых граждан вовлеченных в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие города;

- вовлечение молодых граждан в добровольческую практику;

- увеличение количества социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города.

На настоящий момент в молодежном центре трудится 10 специалистов по работе с молодежью, психолог, методист, заведующий хозяйством, документовед и директор. На базе молодежного центра успешно реализуются 5 крупных флагманских программ по реализации молодежной политики Красноярского края:

- «Мы создаем»;

- «Мы развиваем»;

- «Мы гордимся»;

- «Мы помогаем»;

- «Мы достигаем».

В течение 2022 года реализовано 10 проектов, направленных на благоустройство территорий общественного пользования города Канска, это проекты МКУ «Служба заказчика», станции юных натуралистов города Канска, средних общеобразовательных школ города, КГБПОУ «Канский политехнический колледж».

Четыре проекта были поддержаны на краевом уровне, это проекты: средних общеобразовательных школ города, станции юных натуралистов города Канска, молодежного центра. В соответствии с предоставленными рабочими местами к работе приступили 459 бойцов трудовых отрядов старшеклассников, 258 из которых получили заработанную плату из средств местного бюджета и 191 - из средств краевого бюджета, 10 несовершеннолетних – за счет привлеченных средств некоммерческих организаций.

В течение трех месяцев молодые люди трудились на благо города, из них:

- 5 детей, состоящих на профилактическом контроле;

- 146 детей из неполных семей;

- 12 детей, несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;

- 10 детей из многодетных семей.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»***

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **36** **829 832,19 руб**.

Расходование средств осуществлялось на обеспечение деятельности Отдела ФКСиМП в сумме **4 507 548,69** руб., обеспечение деятельности МКУ «МЦО» в сумме **32 322 283,50** руб.

В целом, мероприятия, запланированные в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2022 год и целевые показатели выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 4 ««Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска»**

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **253** **997,04 руб.,** в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 189 997,04 руб.;

- за счет средств городского бюджета 64 000,00 руб.

В результате конкурсного отбора была предоставлена поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию следующих проектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название проекта | Заявитель | Сумма поддержки, руб. |
| 1 | Фестиваль по Брейкингу «Восточная жара 2022» | Канская местная общественная организация «Федерация Брек-Данса города Канска» | 95 000,00 |
| 2 | Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою памяти инструктора ВСТК «Патриот» Дятлова Е.Н. | Городская местная общественная организация «Федерация спортивной акробатики города Канска Красноярского края | 95 000,00 |
| 3 | Итоговая программа «Новогоднее волшебство» | Автономная некоммерческая организация поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Спектр» | 63 997,04 |
|  | Итого |  | 253 997,04 |

Целевые показатели муниципальной программы за 2022 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год: программа признается **высокоэффективной.**

**6. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация г.Канска.

Ключевым инструментом социально-экономического развития Канска как муниципального образования является инвестиционная политика, регламентирующая стратегические и тактические цели, правила, принципы, механизмы привлечения и оптимального управления уже имеющимися ресурсами.

Цель муниципальной программы города Канска «Развитие малого и среднего предпринимательства» является: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.

Поставленная цель достигается решением следующей задачи: Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам города Канска в привлечении финансовых ресурсов.

На реализацию муниципальной программы города Канска «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме **7 837 400,00 руб**., исполнение составило **7 837 400,00 руб.** или **100 %** от уточненных годовых плановых значений. Исполнено средств городского бюджета на 100,00 %. Исполнено бюджетных ассигнований краевого бюджета на 100,00 %.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **7 837 400,00 руб.**

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 414 500,00 руб.;

- краевого бюджета – 7 422 900,00 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

Объем исполнения программы – **7 837 400 руб.** (100,00%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 414 500,00 руб.;

- краевого бюджета – 7 422 900,00 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в городе Канске»***

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **7 837 400,00руб.** Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

1. Мероприятие: Мероприятия, направленные на повышение престижа предпринимательства на территории города Канска в сумме **23 500,00** руб. Произведены расходы, приуроченные «Дню российского предпринимательства» (26 мая), а именно поздравление Главы города Канска на телевидении субъектов МСП, и освещение лучших практик оказанной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 году согласно муниципальному контракту б/н от 16.05.2022г. с ООО «Супер-Медиа» на сумму 20 000,00 руб. А также произведены расходы на проведение Фотоконкурса «Бизнес через объектив» в сумме 3 500,00 руб. в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением администрации г. Канска 26.11.2021 № 996.
2. Мероприятие: Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях в сумме **4 974 000,00** руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета 4 725 000,00 руб.;

за счет средств городского бюджета 249 000,00 руб.

В 2022 году муниципалитет вошел в число победителей краевого конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. Муниципальному образованию город Канск на реализацию мероприятий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие малого и среднего предпринимательства» выделены средства краевого бюджета в размере 4 725 000,00 руб.

Выделенные на конкурсной основе средства краевого бюджета в размере 4 725 000,00 руб. и предусмотренные средства городского бюджета в размере 249 000,00 руб. были направлены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях в рамках мероприятия подпрограммы.

В результате за счет средств краевого и городского бюджетов поддержан 1 субъект предпринимательства, согласно утверждённому порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты в приоритетных отраслях: ООО «Талан» по инвестиционному проекту «Модернизация кафе самообслуживания и производство полуфабрикатов»

1. Мероприятие: Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности в сумме **2 839 900,00** руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета 2 697 900,00 руб.;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Кашкарева Людмила Николаевна ей возмещены часть расходов на приобретение оборудования для производства текстильных изделий | 500,00 тыс. руб. |
| 2 | Вдовиченко Наталья Олеговна ей возмещены часть расходов на приобретение оргтехники, оборудования, мебели в целях предоставления развлекательных услуг детям | 100,00 тыс. руб. |
| 3 | ООО «ТасейЭколес» на приобретение лесоперерабатывающего оборудования, оргтехники | 500,00 тыс. руб. |
| 4 | ИП Агаджанян Алексей Оникович на приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий | 500,00 тыс. руб. |
| 5 | Соловьев Алексей Николаевич на приобретение оборудования для оказания услуг населению в сфере строительства | 63,41 тыс. руб. |
| 6 | ООО «ДарТекс» приобретение лесоперерабатывающего оборудования | 500,00 тыс. руб. |
| 7 | ООО «Фортуна Плюс» на приобретение специального транспортного средства для перевозки производимой продукции | 500,00 тыс. руб. |
| 8 | Лушникова Мария Борисовна на приобретение оборудования для оказания услуг населению по маникюру и педикюру | 40,73 тыс. руб. |
| 9 | Дугин Денис Витальевич на приобретение оргтехники и мебели для оказания услуг населению в сфере спорта | 56,80 тыс. руб. |
| 10 | Черепанова Вера Робиновна, на приобретение оборудования для оказания услуг населению в сфере косметологии | 78,96 тыс. руб. |

за счет средств городского бюджета 142 000,00 руб.

В результате за счет средств краевого и городского бюджетов поддержано 10 субъектов предпринимательства, в т.ч. 5 субъектов МСП и 5 самозанятых граждан:

По результатам оказания финансовой поддержки в 2022 году получателями финансовой поддержки в виде субсидий объем привлеченных внебюджетных инвестиций составил 23,3 млн. рублей, создано 25 новых рабочих места и сохранено 161 рабочих места:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели результативности: | в части реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях | на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности |
|  | 2022 | 2022 |
| Количество поддержанных субъектов предпринимательства | 1 | 10 |
| Количество сохраненных рабочих мест получателями субсидий | 92/  в т.ч. ОП 31 | 69 |
| Количество вновь созданных рабочих мест получателями субсидий | 7/  в т.ч ОП 6 | 18 |
| Привлечено внебюджетных инвестиций получателями субсидий, тыс. руб. | 8 500,0 | 6 112,8 |

По данной подпрограмме за 2022 год исполнено бюджетных ассигнований краевого бюджета на 100 %.

Целевые показатели муниципальной программы за 2022 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год признается **высокоэффективной**.

**7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Важнейшими приоритетами в жилищной сфере города являются улучшение жилищных условий граждан, формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории города.

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Канска.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» предусмотрены ассигнования на 2022 в сумме**98 445 081,67 руб.**, исполнение составило **95 592 976,63** **руб.** или **97,1 %** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **98 445 081,67** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 2 886 580,00 руб.;

- краевого бюджета – 88 220 428,87 руб.;

- федерального бюджета – 7 338 072,80 руб.

Объем исполнения программы – **95 592 976,63** руб. (**97,1**%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 2 886 580,00 руб.;

- краевого бюджета – 85 368 323,83 руб.;

- федерального бюджета – 7 338 072,80 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск»***

Целью подпрограммы является расселение граждан из аварийного жилищного фонда.

По данной подпрограмме за 2022 год предусмотрено ассигнований в сумме **620 000,07** руб., фактически произведено расходов в сумме **620 000,00** руб. Уровень исполнения составил 100 %.

Расходование средств осуществлялось по следующему направлению:

1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сумме **620 000,00** руб. за счет средств краевого бюджета.

Расходование средств в 2022 году осуществлялось на выплату Кардапольцеву А.В. и Кардопольцевой Е.Э выкупной стоимости жилого помещения, расположенного по адресу: г. Канск, ул. Рабочий городок, д. 27, кв. 4., в связи с его изъятием для муниципальных нужд.

***Подпрограмма 2 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Канска»***

Подпрограмма приостановлена в 2018 году в связи с отсутствием инфраструктуры.

.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»***

Цель подпрограммы: Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевые индикаторы: Обеспечение молодых семей – 5 ед. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, в общем количестве молодых семей, признанных в установленном порядке участниками подпрограммы до 1 июля прошедшего года -6,49%

Поставленная цель достигается решением следующей задачей:

– предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

По данной подпрограмме за 2022 год предусмотрено ассигнований в сумме **6 267 081,60 руб.,** фактически произведено расходов в сумме **6 267 081,60 руб.,** Уровень исполнения составил **100** %.

Расходование средств в 2022 году осуществлялось по следующему направлению:

1) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в сумме **6 267 081,60** руб., руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 011 973,48 рублей;

- за счет средств краевого бюджета 2 808 528,12 рублей;

- за счет средств городского бюджета 2 446 580,00 рублей.

В 2022 году выдано 5 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

5 молодых семей улучшили свои жилищные условия и реализовали свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальных выплат. Созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств в кредитных организациях и других организациях, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

***Отдельные мероприятия программы:***

***Обеспечение жильем детей -сирот***

Цель реализации отдельного мероприятия - оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.

Целевые индикаторы – приобретение 27 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.

По данному отдельному мероприятию за 2022 год предусмотрено ассигнований в сумме **47 158 000,00** руб., фактически произведено расходов в сумме **47 155 895,03** руб., Уровень исполнения составил **100,0** %.

Расходование средств в 2022 году осуществлялось:

- за счет средств краевого бюджета 40 829 795,71 руб.;

- за счет средств федерального бюджета 6 326 099,32 руб.

В 2022 году приобретено 27 жилых помещения на вторичном рынке, которые в последствии были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.

***Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также снос таких домов после расселения граждан***

Цель реализации отдельного мероприятия - Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Целевые индикаторы – приобретение 23 жилых помещения для переселения граждан, проживающих в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Канск, ул. Красноярская 11, который признан в установленном порядке аварийным, подлежащим сносу.

По данному отдельному мероприятию за 2022 год предусмотрено ассигнований в сумме **44 400 000,00** руб., фактически произведено расходов в сумме **41 550 000,00** руб., Уровень исполнения составил **93,6** %.

Расходование средств в 2022 году осуществлялось:

- за счет средств краевого бюджета 41 110 000,00 руб.;

- за счет средств городского бюджета 440 000,00 руб.

В 2022 году приобретено 23 жилых помещения на вторичном рынке, которые в последствии были предоставлены гражданам в рамках переселения из многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Канск, ул. Красноярская 11, который признан в установленном порядке аварийным, подлежащим сносу.

Целевые показатели муниципальной программы за 2022 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год: программа признается **высокоэффективной.**

**8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Канска.

Целью муниципальной программы города Канска является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Канск для обеспечения формирования единого облика муниципального образования.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» предусмотрены ассигнования на 2022 год в сумме **162 118 699,72 руб.**, исполнение составило **162 118 699,21** **руб.** или **100%** от уточненных годовых плановых назначений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **162 118 699,72** руб.,

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 3 317 300,00 руб.;

- краевого бюджета – 126 690 069,99 руб.;

- федерального бюджета – 32 111 329,73 руб.

Объем исполнения программы – **162 118 699,21** руб. (100,0%),

в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 3 317 299,49 руб.;

- краевого бюджета – 126 690 069,99 руб.;

- федерального бюджета – 32 111 329,73 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

***Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий города Канска»***

По данной подпрограмме за 2022 год произведено расходов в сумме **162 118 699,21** руб.

Расходы произведены по следующим направлениям:

Удалось реализовать следующие проекты:

Благоустройство общественной территории сквер «Гидролизный»

Общий объем финансирования составил **16 016 370,09** руб., в том числе:

* за счет средств федерального бюджета 14 428 085,11 руб.;
* за счет средств краевого бюджета 759 372,90 руб.;
* за счет средств городского бюджета 828 912,08 руб.

Благоустройство общественной территории сквер «Землянка»

Общий объем финансирования составил **7 631 252,55** руб., в том числе:

* за счет средств федерального бюджета 6 874 489,08 руб.;
* за счет средств краевого бюджета 361 815,21 руб.;
* за счет средств городского бюджета 394 948,26 руб.

Благоустройство общественной территории «Центральная аллея мкр. Солнечный»

Общий объем финансирования составил **8 713 954,67** руб., в том числе:

* за счет средств федерального бюджета 7 849 823,58 руб.;
* за счет средств краевого бюджета 413 148,61 руб.;
* за счет средств городского бюджета 450 982,48 руб.

Благоустройство двух придомовых территорий с подъездными путями по следующим адресам: г. Канск, мкр. Солнечный, д. 54/12, д. 54/13.

Общий объем финансирования составил **3 494 494,90** руб., в том числе:

* за счет средств федерального бюджета 3 098 707,78 руб.;
* за счет средств краевого бюджета 163 089,88 руб.;
* за счет средств городского бюджета 178 024,76 руб.;
* за счет средств жителей 54 672,48 руб.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» было произведено работ на общую сумму **126 262 627,00** руб., в том числе:

* средства краевого бюджета 125 000 000,00 руб.;
* средства городского бюджета 1 262 627,00 руб.

В ходе реализации мероприятий, удалось благоустроить центральные улицы города Канска общей протяженностью 3 590 метров. произведено обустройство тротуаров из брусчатого покрытия в количестве 8 470 м2; установлено и заменено 68 опор уличного освещения и 68 светильников; произведена замена 1 остановочного павильона; произведено устройство газона в количестве 16 357 м2; высажено 358 крупномерных деревьев.

В ходе реализации указанных мероприятий, в городе повысился уровень привлекательности и эстетического состояния городского облика, в том числе с помощью вовлечения общественности в развитие городской современной среды.

Целевые показатели муниципальной программы за 2022 год достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год: программа признается **высокоэффективной.**

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Начальник отдела экономического развития

и муниципального заказа администрации г. Канска С.В. Юшина

Корягина Людмила Юрьевна 8 (39161) 3-58-15