| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 09.02. | 2015 г. | № | 172 |

| О подготовке и проведении командно-штабной тренировки с 19 по 20 февраля 2015 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Планом основных мероприятий Красноярского края       в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на     водных объектах на 2015 год, в период с 19 по 20  февраля 2015 года проводится командно-штабная тренировка с территориальными и функциональными   звеньями территориальной подсистемы (далее – ТП) РСЧС Красноярского края по теме: «Организация управления мероприятиями по защите населения и   ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком».

В целях подготовки органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС города Канска к проведению командно-штабной тренировки,          руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Привлечь к проведению командно-штабной тренировки, проводимой в соответствии с Планом основных мероприятий Красноярского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, в период с 19 по 20 февраля 2015 года:

1.1.Оперативные группы управлений и отделов администрации города Канска:

- КЧС и ПБ города Канска;

- Эвакуационной комиссии города Канска;

- МКУ «Управление строительства и ЖКХ администрации г.Канска»;

- Управления по делам ГО и ЧС администрации г. Канска;

- МКУ «Управление социальной защиты населения администрации г. Канска»;

- МКУ «Управление образования администрации города Канска».

1.2.Учреждения и организации города Канска (по согласованию):

- Межмуниципальный отдел МВД России «Канский»;

- КГБУЗ «Канская межрайонная больница»;

- ФГБУ «Среднесибирская  УГМС»;

- ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»;

- МУП «ТС и СО г. Канска»;

- ООО «Водоканал - Сервис»;

- ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго»;

- ГПКК «Канское пассажирское автотранспортное предприятие»;

- Канский филиал ООО «КРЭК»;

- МУП «Канский Электросетьсбыт»;

- Восточный центр Красноярского филиала ОАО «Ростелеком»;

- Канское ПСО КГКУ «Спасатель»

2. Утвердить календарный план подготовки к проведению                      командно-штабной тренировки с органами управления Красноярской краевой территориальной подсистемы РСЧС  согласно приложению к настоящему      постановлению.

3. Управление мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Планом проведения командно-штабной тренировки,                организовать с городского запасного пункта управления с использованием    существующей государственной телефонной и телеграфной системы связи и радиосвязи.

4. Управлению по делам ГО и ЧС г.Канска (Комарчев А.В.) в срок до 14.02.2015 года:

4.1. Организовать работу по уточнению и корректировке:

- плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в   вышестоящие органы;

- проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС;

- схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов;

- провести со всеми участниками командно-штабной тренировки                     инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности      должностных лиц и меры безопасности;

- справочного материала для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и территорий.

4.2. Подготовить к работе запасной и подвижный пункты управления.

4.3. Провести инструкторское занятие с личным составом дежурной    смены межмуниципальной ЕДДС по алгоритму действий в ходе проведения командно-штабной тренировки.

4.4. Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность          аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач.

4.5. Провести со всеми участниками командно-штабной тренировки     инструктивные занятия, изучить задание, функциональные обязанности     должностных лиц и меры безопасности.

4.6. Довести настоящее постановление до участников командно-штабной тренировки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения    С.Д. Джамана.

6.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска                                                                                  Н.Н. Качан

# Приложение

к постановлению

администрации г. Канска

от 09.02. 2015 г. № 172

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки к командно-штабной тренировке с органами управления Красноярской краевой территориальной подсистемы РСЧС

19 – 20  февраля 2015 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Изучить руководящие документы по КШТ Красноярского края: - организационные указания; - распоряжение по связи; - табель срочных донесений на КШТ; - замысел проведения КШТ - таблицу сигналов; - плана наращивания обстановки. | 10.02.2015 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Организовать работу по уточнению, корректировке и подготовке к работе: - плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в вышестоящие органы; - проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по ликвидации последствий ЧС; - схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов. | до 13.02.2015 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Подготовка формализованных документов и справочной документации для проведения КШТ. | до 13.02.2015 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |
| 4. | Подготовить пункты управления к работе, оборудовать рабочие места должностных лиц необходимой документацией, привести в готовность средства связи и оповещения | до 14.02.2015 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |
| 5. | Проверить укомплектованность, оснащенность и готовность аварийно-спасательных и других формирований к выполнению поставленных перед ними задач | до 13.02.2015 | Специалисты Управления ГО и ЧС |  |

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Доклад о готовности органов управления городского звена РСЧС к КШТ | 14.02.2015 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| II. Подготовка участников тренировки |
| 1. | Проведение организационного совещания по изучению руководящих документов на КШТ | 10.02.2015 | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 2. | Инструктивное занятие по изучению мер безопасности при проведении мероприятий по ликвидации ЧС | 13.02.2015 | Заместитель начальника Управления ГО и ЧС |  |
| 3. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации | до 14.02.2015 | Начальник отделения городского запасного пункта управления – пункта управления МЕДДС |  |

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                           В.И. Орлов