| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 28.09. | 2016 г. | № | 972 |

О подготовке и участии во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне в период с 4 по 6 октября 2016 года

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № РД-П4-261сс в период с 4 по 6 октября 2016 года проводится штабная тренировка с федеральными Органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации», в целях подготовки и проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне (далее – Тренировка), руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Руководство подготовкой и проведением Тренировки возложить на Первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения                            С.Д. Джамана.

- Заместителем по подготовке и проведению Тренировки назначить начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города      Канска» В.И. Орлова.

- Утвердить:

  - Календарный план подготовки к участию во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с отработкой практических мероприятий в период с 4 по 6 октября 2016 года по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

  - Состав штаба руководства Всероссийской штабной тренировкой по гражданской обороне с отработкой практических мероприятий в период с 4 по 6 октября 2016 года по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (далее – Штаб Тренировки).

Штаб Тренировки  создается для обеспечения выполнения целей и задач Тренировки, возглавляет его заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска В.М. Панов.

- Штабу Тренировки:

-до 29.09.2016 года разработать необходимые документы по подготовке и      проведению Тренировки;

-в ходе Тренировки обеспечить отработку учебных вопросов и достижение       поставленных целей, организовать сбор и обобщение сведений о работе     обучаемых, подготовить материалы для разбора тренировки и проекта доклада в вышестоящие органы о результатах ее проведения.

- Заместителю руководителя Тренировки В.И. Орлову организовать проведение инструктивных занятий со Штабом Тренировки, изучение мер безопасности при проведении практических мероприятий по проведению Тренировки.

- Управление мероприятиями по проведению Тренировки организовать с городского запасного пункта управления с использованием существующей государственной телефонной и телеграфной системы связи и радиосвязи.

- К участию в тренировке по гражданской обороне привлечь:

7.1. Оперативные группы:

- КЧС и ПБ города Канска;

- эвакуационной комиссии города Канска;

- комиссия по устойчивости и функционирования объектов экономики г. Канска;

- Управление по делам ГО и ЧС г. Канска;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска»;

- Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства г. Канска.

7.2.Учреждения и организации города Канска (по согласованию):

- АО «Канская ТЭЦ»;

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в            г. Канске»;

- ООО ТС и РД;

7.3.Общеобразовательные учреждения:

- МБОУ СОШ №3.

- Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г. Канска В.И. Орлову 
настоящее постановление довести до участников Тренировки.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города Канска	                           Н.В. Кадач

Приложение № 1

к постановлению администрации г. Канска от 28.09.2016 № 972

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки к участию во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с отработкой практических мероприятий в период с 4 по 6 октября 2016 года по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Изучение документов по организации Тренировки | до 29.09.2016 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Организация работы по уточнению, корректировке документов о переводе на работу в условиях военного времени, схем и маршрутов оповещения личного состава, адресов, телефонов | до 29.09.2016 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Подготовка формализованных документов и справочной документации к проведению Тренировки | до 30.09.2016 г. | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Подготовка пунктов управления к работе, обеспечение рабочих мест должностных лиц необходимой документацией, приведение в готовность средств связи и оповещения | до 30.09.2016 г. | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 5. | Проверка укомплектованности, оснащенности и готовность НАСФ и НФГО - участников тренировки - к выполнению поставленных перед ними задач | до 30.09.2016 г. | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 6. | Доклад Главе города о готовности органов управления и организаций города к участию в Тренировке | 03.10.2016 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| II. Разработка документов |
| 1. | Разработка распоряжения по связи и схемы организации связи и управления в ходе Тренировки | до 29.09.2016 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| III. Подготовка участников Тренировки |
| 1. | Проведение организационного совещания с участниками Тренировки по изучению документов по организации Тренировки | 30.09.2016 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Инструктивное занятие с участниками Тренировки по изучению мер безопасности при выполнении практических мероприятий спланированных в ходе проведения Тренировки | 30.09.2016 г. | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Доведение плана мероприятий по проведению Тренировки до руководителей учреждений, организаций и предприятий города | 28.09.2016 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Оказание практической и методической помощи руководителям организаций и предприятий в подготовке к Тренировки | 26-30.09.2016 г. | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 5. | Проведение занятий с личным составом МЕДДС по порядку оповещения о начале выполнения мероприятий гражданской обороны | 30.09.2016 г. | Начальник МЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 6. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации. | 03.10.2016 г. | Начальник МЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 7. | Проверка подготовки личного состава НАСФ и НФГО с проведением практических тренировок: а) Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске - развертывание поста РХН; б) Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства г. Канска - развертывание санитарно-обмывочного пункта; в) АО «Канская ТЭЦ»: -приведение в готовность санитарного поста. г) смотр готовности НАСФ и НФГО: -территория ООО ТС и РД. д) развертывание СЭП: - МБОУ СОШ №3. | 30.09.2016 г. | Руководители учреждений и предприятий, специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |

Исполняющий обязанности начальника

Управления по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                       В.М. Панов

Приложение № 2

к постановлению администрации г. Канска от 28.09.2016 № 972

СОСТАВ

штаба руководства Всероссийской штабной тренировкой по гражданской обороне с отработкой практических мероприятий в период с 4 по 6 октября 2016 года по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации»

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Панов В.М. | начальник Штаба Тренировки |
| 2. | Казакевич С.Н. | заместитель начальника штаба |
| 3. | Рябенко Г.И. | специалист по НАСФ |
| 4. | Пушня С.И. | специалист по ИТМ ГО |
| 5. | Теренков А.Н. | специалист по антитеррористическим мероприятиям |
| 6. | Андронов Ю.Г. | начальник связи Штаба Тренировки |
| 7. | Боровлев В.А. | ведущий специалист по нормативно-правовой работе |
| 8. | Проскурина Н.И. | специалист по общим вопросам |

Исполняющий обязанности начальника

Управления по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                       В.М. Панов