|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска  Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 16.06.2017 г. |  |  | № 544 |

О проведении городского «Бала выпускников»

В целях организации и проведения городского мероприятия «Бал выпускников», в соответствии с постановлением администрации г.Канска от 30.10.2013 №1556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» руководствуясь ст.30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов), Отделу культуры администрации г. Канска (Ю.А. Ломова) организовать проведение городского мероприятия Бала выпускников на площади им. Н.И. Коростелева 28.06.2017 года (в случае неблагоприятных климатических условий – в Городском Доме культуры г. Канска).
2. Утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).
3. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 2).
4. Утвердить схему проведения городского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 3).
5. Начальнику МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий;

- Отделение УФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков), Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) о проведении мероприятий.

1. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения репетиций и мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева.
2. Начальнику МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов), МБОУ «Дом детского творчества» (Н.Г. Назарова), Отделу культуры администрации города Канска (Ю.А. Ломова) организовать проведение репетиций на площади им. Н.И. Коростелева 26.06.2017, 27.06.2017 года.
3. МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева) в срок до 19.06.2017 года подготовить распоряжение администрации г. Канска «О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Канск», определить места стоянок для личного транспорта и автобусов с выпускниками, организовать работу торговых точек.
4. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать работу с предпринимателями (на территории, приближенной к площади им. Н.И. Коростелева), направленную на запрет торговли спиртными напитками.
5. МКУ «ФУ г. Канска» (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой расходов на его проведение.
6. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете "Канский вестник".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Иванца П.Н., заместителя главы города по экономике и финансам Кадач Н.В., заместителя главы города по социальной политике Князеву Н.И. в пределах компетенции.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 16.06. 2017 г. № 544

Состав организационного комитета по подготовке и

проведению мероприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Князева  Наталья Ивановна | заместитель главы города Канска по социальной политике, председатель организационного комитета |
|  | Члены организационного комитета: |  |
|  | Иванец  Петр Николаевич | первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
|  | Кадач  Нина Владимировна | заместитель главы города по экономике и финансам |
|  | Банин  Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский»  (по согласованию) |
|  | Береснев  Андрей Михайлович  Вовк  Дмитрий Александрович  Ломова  Юлия Анатольевна | директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию)  директор ООО ПТС РД  (по согласованию)  Исполняющий обязанности начальника Отдела культуры администрации города Канска |
|  | Лосева  Юлия Михайловна | директор МКУ «Служба заказчика»  (по согласованию) |
|  | Лычковская  Елена Алексеевна | директор ГДК г. Канска  (по согласованию) |
|  | Орлов  Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации города Канска»  (по согласованию) |
|  | Панов  Андрей Петрович | начальник МКУ «Управление образования администрации г. Канска» |
|  | Сурначева  Евгения Викторовна | директор ЦБС г. Канска (по согласованию) |
|  | Тимков  Иван Николаевич | начальник Отделения УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
|  | Туруханов  Виктор Анатольевич | руководитель ГПКК «Канское ПАТП» (по согласованию) |
|  |  |  |
|  | Юшина  Светлана Витальевна  Заместитель главы города  по социальной политике | начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска  Н.И. Князева |

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от 16.06.2017 г. № 544

ПЛАН

организационных мероприятий городского «Бала выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 28.06.2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
|  | Проведение оргкомитетов | до 23.06.2017 | Администрация  г. Канска  (Н.И. Князева) |
|  | Написание сценария, подбор музыкального сопровождения к мероприятию | до 15.06.2017 | МКУ «УО администрации г.Канска»  (А.П. Панов),  МБУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова) |
|  | Подготовка технического задания для подготовки площади, направление на согласование в МКУ «Служба заказчика» | до 15.06.2017 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов)  МБУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова) |
|  | Разработка дизайна пропуска для транспорта | до 15. 06. 2017 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов) |
|  | Составление сметы расходов проведения мероприятия | до 15.06.2017 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов), МБУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова) |
|  | Изготовление пропусков для транспорта всех служб и организаций, согласование с ГИБДД | до 16.06.2017 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов) |
|  | Согласование сценария с администрацией г. Канска | до 19.06.2017 | Администрация г. Канска  (Н.И. Князева)  МКУ «УО администрации г.Канска»  (А.П. Панов),  МБУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова) |
|  | Организация коллективов художественной самодеятельности и подготовка концертной программы мероприятия  Проведение генеральной репетиции концерта | до 20.06.2017  до 21.06.2017 | МБУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова)  МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
|  | Подготовка писем – обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева) об ограничении торговли спиртными напитками с 17.00 ч. до 23.30 ч. | до 20.06.2017 | Заместитель главы города Канска по экономике и финансам  (Н.В.Кадач)  Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г.Канска  (С.В. Юшина) |
|  | Подготовка репортажей и видео презентаций от школ города на 30 сек. | до 22.06.2017 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов) |
|  | Подготовка бальных танцев | до 27.06.2017 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов) |
|  | Репетиция медалистов в ГДК | 26, 27.06.2017  с 16.00 до 17.30 | МБУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова)  МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
|  | Репетиция танцев на площади им. Н.И. Коростелева | 26.06.2017  27.06.2017  с 18.00 до 20.00 | МБУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова),  МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов) |
|  | Осмотр места проведения мероприятия | 26.06.2017  27.06.2017  до 18.00 часов  28.06.2017  до 20.00 часов | ГО и ЧС  (В.И. Орлов) |
|  | Охрана правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева во время репетиций и проведения мероприятия | 26.06.2017  27.06.2017  18.00 - 20.30  28.06.2017  20.00 - 24.00 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
|  | Ограничение движения транспорта в центре города | 26.06.2017  27.06.2017  с 17.30 - 20.30  28.06.2017  17.00 - 23.30 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) МКУ «Служба заказчика»  (Ю.М. Лосева) |
|  | Оказание помощи в расстановке транспортных средств на местах парковки с целью обеспечения дорожного движения  Организация мест автостоянки для машин и автобусов от ул. Советская, от ул. П.Коммуны до ул.Московская | 28.06.2017  20.30 - 23.30 | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин)  МКУ «Служба заказчика»  (Ю.М. Лосева) |
|  | Работа торговых точек на площади им. Коростелева согласно схеме проведения мероприятия | 28.06.2017  с 20:00 до 23:00 | МКУ «Служба заказчика»  (Ю.М. Лосева) |
|  | Организация оповещения водительского состава через диспетчерские пункты о внесении изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 23.06.2017 | ГП КК «Канское ПАТП»  (В.А.Туруханов) |
|  | Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры - 220 вольт (сценический комплекс, III фазы)  Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры - 220 вольт (сценический комплекс, III фазы) и конфети-машина из разных источников питания  Очищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп | 26.06.2017  27.06.2017  с 17.30- 20.00  28.06.2017  с 17.30 до 23.00  до 26.06.2017 | МУП «Канский  Электросетьсбыт»  (А.М. Береснев) |
|  | Музыкальное сопровождение в дни репетиций и в день проведения мероприятия, зонтик для оператора | 26.06.2017  27.06.2017  с 17.30 - 20.00  28.06.2017  с 18.00 до 23.00 | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
|  | Доставка баннера на площадь | до 13-00 часов 23.06.2017 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов) МБУ ДО ДДТ  (Н.Г. Назарова) |
|  | Подготовка площади:  - уборка территории,  -ограждение площадки для чествования выпускников,  - установка сценического комплекса с 2 лестницами согласно схеме на брусчатке, размещение баннера, установка оформления  -ограждение сценического комплекса,  -ограждение территории для парковки транспорта,  -установка 2-х биотуалетов,  - 2-х контейнеров для мусора,  - подрезка кустарников,  - оформление флагштоками  - размещение красной дорожки | до 15-00 часов 28.06.2017 | Администрация города  (П.Н Иванец)  МКУ «Служба заказчика»  (Ю.М. Лосева)  ООО ПТС РД  (Д.А. Вовк) |
|  | Доставка реквизита, статуэток «Ника», медалей на площадь Коростелева | до 20-00 часов 28.06.2017 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П.Панов) МБУ ДО ДДТ  (Н.Г.Назарова) |
|  | Предоставление 2 столов и скатертей под медали и статуэтки «Ника» | 28.06.2017 в 19.00 | ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева) |
|  | Доставка музыкальной аппаратуры для репетиций с ГДК г. Канска на площадь им. Н.И. Коростелева  с площади им. Н.И. Коростелева в ГДК  Доставка музыкальной аппаратуры и конфетти – машин с ГДК г.Канска на площадь им. Н.И. Коростелева с площади им. Н.И. Коростелева в ГДК г. Канска | 26.06.2017  27.06.2017  17:30 – 20:00  28.06.17  18:00 – 23:00 | МКУ «УО администрации  г. Канска»  (А.П. Панов) |
|  | Размещение рекламного ролика мероприятия  Трансляция сюжетного фильма о выпускниках до начала мероприятия | 19-28.06.17  28.06.17  21:00 | МКУ «УО администрации г.Канска»  (А.П. Панов) |
|  | Запуск конфетти во время проведения мероприятия | 28.06.2017  в 21.40 | МКУ «УО администрации г.Канска»  (А.П. Панов),  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |

Заместитель главы города


по социальной политике Н.И. Князева

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

от 16.06.2017 г. № 544

Схема проведения городского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева 28.06.2017 года



Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева