|  |
| --- |
| Герб города Канска на штамп_100pxРоссийская ФедерацияАдминистрация города КанскаКрасноярского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 16.06.2017 г. |  |  | № 544 |

О проведении городского «Бала выпускников»

 В целях организации и проведения городского мероприятия «Бал выпускников», в соответствии с постановлением администрации г.Канска от 30.10.2013 №1556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» руководствуясь ст.30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов), Отделу культуры администрации г. Канска (Ю.А. Ломова) организовать проведение городского мероприятия Бала выпускников на площади им. Н.И. Коростелева 28.06.2017 года (в случае неблагоприятных климатических условий – в Городском Доме культуры г. Канска).
2. Утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).
3. Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 2).
4. Утвердить схему проведения городского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева (Приложение № 3).
5. Начальнику МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий;

- Отделение УФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков), Управление по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) о проведении мероприятий.

1. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (А.М. Береснев) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения репетиций и мероприятия на площади им. Н.И. Коростелева.
2. Начальнику МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов), МБОУ «Дом детского творчества» (Н.Г. Назарова), Отделу культуры администрации города Канска (Ю.А. Ломова) организовать проведение репетиций на площади им. Н.И. Коростелева 26.06.2017, 27.06.2017 года.
3. МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева) в срок до 19.06.2017 года подготовить распоряжение администрации г. Канска «О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Канск», определить места стоянок для личного транспорта и автобусов с выпускниками, организовать работу торговых точек.
4. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать работу с предпринимателями (на территории, приближенной к площади им. Н.И. Коростелева), направленную на запрет торговли спиртными напитками.
5. МКУ «ФУ г. Канска» (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой расходов на его проведение.
6. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Велищенко) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете "Канский вестник".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Иванца П.Н., заместителя главы города по экономике и финансам Кадач Н.В., заместителя главы города по социальной политике Князеву Н.И. в пределах компетенции.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 16.06. 2017 г. № 544

Состав организационного комитета по подготовке и

проведению мероприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Князева Наталья Ивановна | заместитель главы города Канска по социальной политике, председатель организационного комитета  |
|  | Члены организационного комитета: |  |
|  | ИванецПетр Николаевич | первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
|  | КадачНина Владимировна | заместитель главы города по экономике и финансам |
|  | БанинНиколай Викторович | начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
|  | БересневАндрей МихайловичВовк Дмитрий АлександровичЛомоваЮлия Анатольевна | директор МУП «Канский Электросетьсбыт» (по согласованию) директор ООО ПТС РД(по согласованию)Исполняющий обязанности начальника Отдела культуры администрации города Канска  |
|  | Лосева Юлия Михайловна | директор МКУ «Служба заказчика»(по согласованию) |
|  | ЛычковскаяЕлена Алексеевна | директор ГДК г. Канска (по согласованию) |
|  | Орлов Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации города Канска»(по согласованию) |
|   | ПановАндрей Петрович | начальник МКУ «Управление образования администрации г. Канска» |
|  | Сурначева Евгения Викторовна | директор ЦБС г. Канска (по согласованию) |
|  | ТимковИван Николаевич | начальник Отделения УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию) |
|  | ТурухановВиктор Анатольевич | руководитель ГПКК «Канское ПАТП» (по согласованию) |
|  |  |  |
|  | ЮшинаСветлана ВитальевнаЗаместитель главы городапо социальной политике  | начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации г. КанскаН.И. Князева |

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от 16.06.2017 г. № 544

ПЛАН

 организационных мероприятий городского «Бала выпускников»

на площади им. Н.И. Коростелева 28.06.2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
|  | Проведение оргкомитетов | до 23.06.2017 | Администрацияг. Канска(Н.И. Князева) |
|  | Написание сценария, подбор музыкального сопровождения к мероприятию | до 15.06.2017 | МКУ «УО администрации г.Канска»(А.П. Панов),МБУ ДО ДДТ(Н.Г. Назарова) |
|  | Подготовка технического задания для подготовки площади, направление на согласование в МКУ «Служба заказчика» | до 15.06.2017 | МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов)МБУ ДО ДДТ(Н.Г. Назарова) |
|  | Разработка дизайна пропуска для транспорта  | до 15. 06. 2017 | МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов) |
|  | Составление сметы расходов проведения мероприятия | до 15.06.2017 | МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов), МБУ ДО ДДТ(Н.Г. Назарова) |
|  | Изготовление пропусков для транспорта всех служб и организаций, согласование с ГИБДД  | до 16.06.2017 | МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов) |
|  | Согласование сценария с администрацией г. Канска | до 19.06.2017 | Администрация г. Канска (Н.И. Князева)МКУ «УО администрации г.Канска»(А.П. Панов),МБУ ДО ДДТ(Н.Г. Назарова) |
|  | Организация коллективов художественной самодеятельности и подготовка концертной программы мероприятияПроведение генеральной репетиции концерта | до 20.06.2017до 21.06.2017 | МБУ ДО ДДТ(Н.Г. Назарова)МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов)ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
|  | Подготовка писем – обращений предпринимателям, торгующим спиртными напитками (на территории, приближенной к площади имени Н.И. Коростелева) об ограничении торговли спиртными напитками с 17.00 ч. до 23.30 ч. | до 20.06.2017 | Заместитель главы города Канска по экономике и финансам(Н.В.Кадач)Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г.Канска(С.В. Юшина) |
|  | Подготовка репортажей и видео презентаций от школ города на 30 сек.  | до 22.06.2017 | МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов) |
|  | Подготовка бальных танцев | до 27.06.2017 | МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов) |
|  | Репетиция медалистов в ГДК | 26, 27.06.2017с 16.00 до 17.30 | МБУ ДО ДДТ(Н.Г. Назарова)МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов)ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
|  | Репетиция танцев на площади им. Н.И. Коростелева | 26.06.201727.06.2017 с 18.00 до 20.00 | МБУ ДО ДДТ(Н.Г. Назарова),МКУ «УО администрации г. Канска» (А.П. Панов) |
|  | Осмотр места проведения мероприятия | 26.06.201727.06.2017 до 18.00 часов28.06.2017до 20.00 часов | ГО и ЧС (В.И. Орлов) |
|  | Охрана правопорядка на площади им. Н.И. Коростелева во время репетиций и проведения мероприятия | 26.06.201727.06.2017 18.00 - 20.30 28.06.201720.00 - 24.00 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |
|  | Ограничение движения транспорта в центре города  | 26.06.201727.06.2017 с 17.30 - 20.30 28.06.201717.00 - 23.30 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева) |
|  | Оказание помощи в расстановке транспортных средств на местах парковки с целью обеспечения дорожного движенияОрганизация мест автостоянки для машин и автобусов от ул. Советская, от ул. П.Коммуны до ул.Московская | 28.06.201720.30 - 23.30 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин)МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева) |
|  | Работа торговых точек на площади им. Коростелева согласно схеме проведения мероприятия | 28.06.2017с 20:00 до 23:00 | МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева) |
|  | Организация оповещения водительского состава через диспетчерские пункты о внесении изменений в маршруты движения общественного транспорта | до 23.06.2017 | ГП КК «Канское ПАТП»(В.А.Туруханов) |
|  | Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры - 220 вольт (сценический комплекс, III фазы) Подключение к электропитанию звуковой аппаратуры - 220 вольт (сценический комплекс, III фазы) и конфети-машина из разных источников питанияОчищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп | 26.06.201727.06.2017 с 17.30- 20.0028.06.2017с 17.30 до 23.00до 26.06.2017 | МУП «КанскийЭлектросетьсбыт»(А.М. Береснев) |
|  | Музыкальное сопровождение в дни репетиций и в день проведения мероприятия, зонтик для оператора | 26.06.201727.06.2017 с 17.30 - 20.0028.06.2017с 18.00 до 23.00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
|  | Доставка баннера на площадь | до 13-00 часов 23.06.2017 | МКУ «УО администрации г. Канска»(А.П. Панов) МБУ ДО ДДТ(Н.Г. Назарова) |
|  | Подготовка площади:- уборка территории,-ограждение площадки для чествования выпускников, - установка сценического комплекса с 2 лестницами согласно схеме на брусчатке, размещение баннера, установка оформления-ограждение сценического комплекса,-ограждение территории для парковки транспорта,-установка 2-х биотуалетов, - 2-х контейнеров для мусора,- подрезка кустарников,- оформление флагштоками- размещение красной дорожки | до 15-00 часов 28.06.2017 | Администрация города(П.Н Иванец)МКУ «Служба заказчика» (Ю.М. Лосева)ООО ПТС РД(Д.А. Вовк) |
|  | Доставка реквизита, статуэток «Ника», медалей на площадь Коростелева | до 20-00 часов 28.06.2017 | МКУ «УО администрации г. Канска»(А.П.Панов) МБУ ДО ДДТ(Н.Г.Назарова) |
|  | Предоставление 2 столов и скатертей под медали и статуэтки «Ника» | 28.06.2017 в 19.00  | ЦБС г. Канска(Е.В. Сурначева) |
|  | Доставка музыкальной аппаратуры для репетиций с ГДК г. Канска на площадь им. Н.И. Коростелевас площади им. Н.И. Коростелева в ГДКДоставка музыкальной аппаратуры и конфетти – машин с ГДК г.Канска на площадь им. Н.И. Коростелева с площади им. Н.И. Коростелева в ГДК г. Канска | 26.06.201727.06.2017 17:30 – 20:0028.06.1718:00 – 23:00 | МКУ «УО администрации г. Канска»(А.П. Панов) |
|  | Размещение рекламного ролика мероприятияТрансляция сюжетного фильма о выпускниках до начала мероприятия | 19-28.06.1728.06.17 21:00 | МКУ «УО администрации г.Канска»(А.П. Панов) |
|  | Запуск конфетти во время проведения мероприятия | 28.06.2017в 21.40 | МКУ «УО администрации г.Канска»(А.П. Панов),ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |

Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

от 16.06.2017 г. № 544

Схема проведения городского мероприятия «Бал выпускников» на площади им. Н.И. Коростелева 28.06.2017 года



Заместитель главы города

по социальной политике Н.И. Князева