|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 27.10.2017 г. |  | № | 972 |

Об организации и проведении краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017»

В соответствии с Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», с целью реализации государственной молодежной политики на территории города Канска, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (О.В. Береснева), Муниципальному бюджетному учреждению «Многопрофильный молодежный центр» города Канска (А.А. Афанасьева) организовать и провести краевой молодежный проект «Новый Фарватер 2017» (далее – проект «Новый Фарватер 2017») 10-12 ноября 2017 года.
2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план организационных мероприятий краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить программу проведения краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить маршрутный лист площадок краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Отделу культуры администрации г. Канска (Ю.А. Ломова) оказать содействие в организации конкурсных площадок согласно приложению № 4 к настоящему приложению.
7. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации города Канска» (А.П. Панов) рекомендовать обеспечить участие учащихся 10-11 классов в качестве зрителей на церемонии открытия, закрытия и награждения победителей проекта «Новый Фарватер 2017», а также на пленарном заседании зонального «Молодежного саммита».
8. Директорам КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (А.А. Андреев), КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (И.В. Колесникова), КГБПОУ «Канский медицинский техникум» (М.Р. Елизарьева), КГБПОУ «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова), КГБПОУ «Канский технологический колледж» Т.В. Берлинец), КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (В.Н. Мавлютова) рекомендовать обеспечить участие студентов в качестве зрителей на церемонии открытия, закрытия и награждения победителей проекта «Новый Фарватер 2017», а также на пленарном заседании зонального «Молодежного саммита».
9. Руководителю «Восточный филиал» - филиал краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки» (А.А. Адамцев) рекомендовать оказать содействие в организации спортивных конкурсных площадок согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
10. Рекомендовать КГБ ПОУ «Канский технологический колледж» (Т.В. Берлинец) организовать и технически обеспечить площадки на базе учебного заведения согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
11. Рекомендовать МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) обеспечить безопасность движения транспорта и охрану общественного порядка во время и на месте проведения проекта «Новый Фарватер 2017».
12. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (О.В. Береснева) уведомить:

- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (В.И. Орлов) о проведении проекта «Новый Фарватер 2017»;

- ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (А.В. Кравцов) обеспечить пожарную безопасность во время проведения проекта «Новый Фарватер 2017» о проведении проекта «Новый Фарватер 2017».

1. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Велищенко) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 27.10.2017 г. № 972

Состав

оргкомитета по организации и проведению

краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017»

|  |  |
| --- | --- |
| Качан  Надежда Николаевна | глава города Канска, председатель оргкомитета |
| Князева  Наталья Ивановна | заместитель главы города по социальной политике,  заместитель председателя оргкомитета |
| Афанасьева Алина Анатольевна | директор МБУ «ММЦ» города Канска, секретарь оргкомитета |
| Адамцев  Андрей Александрович | директор «Восточный филиал» - филиала краевого государственного автономного учреждения  «Центр спортивной подготовки» (по согласованию) |
| Банин  Николай Викторович | начальник МО МВД России «Канский»  (по согласованию) |
| Береснева  Ольга Владимировна | начальник Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска |
| Берлинец  Тамара Владимировна | директор КГБПОУ «Канский технологический колледж» (по согласованию) |
| Ломова  Юлия Анатольевна | и.о. обязанности начальника Отдела культуры администрации г. Канска |
| Лычковская  Елена Алексеевна | директор ГДК г. Канска (по согласованию) |
| Малюченко  Лариса Владимировна | директор МБУК ККМ (по согласованию) |
| Миронова  Галина Ивановна | директор МБУДО «ДШИ № 1» г. Канска  (по согласованию) |
| Велищенко Наталья Андреевна | ведущий специалист Отдела культуры администрации г. Канска |
| Орлов  Владимир Иванович | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (по согласованию) |
| Панов  Андрей Петрович | руководитель МКУ «Управление образования администрации города Канска» |
| Персидская  Ольга Михайловна | консультант главы города Канска |
| Сурначева  Евгения Викторовна | директор ЦБС г. Канска (по согласованию) |
| Кудрявцев Алексей Викторович | главный врач КГБУЗ «Канская МБ»  (по согласованию) |

Начальник Отдела ФКСиМП О.В. Береснева

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Канска

от 27.10.2017 г. № 972

План организационных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок  исполнения | Место проведения | Ответственный  за исполнение |
| 1 | Заседание оргкомитета | В течение месяца  до начала мероприятия | Администрация города Канска | Заместитель  главы города  по социальной политике  (Н.И. Князева) |
| 2 | Организация совместного оргкомитета  (краевой штаб, волонтеры) | 10.11.2017  19.00 ч. | ГДК  г. Канска | Отдел ФКСТиМП  (О.В. Береснева)  МБУ «ММЦ»  г. Канска  (А.А. Афанасьева)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 3 | Медиасопровождение мероприятий проекта:  – ВКонтакте;  – Fasebook;  – сайт муниципального образования г. Канск;  ­ телеканал «Лимон ТВ», «Енисей – регион»;  – газета «Канские ведомости»;  – радиостанции: Радио Шансон, Юмор FM, Авторадио,  Европа плюс | На протяжении мероприятий проекта | Площадки проекта | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (А.А. Афанасьева)  Администрация города Канска  (О.М. Персидская)  Администрация города Канска  (Н.А. Велищенко) |
| 4 | Координация представителей территорий участников  с организациями, предоставляющими питание, проживание участников. Подготовка мест размещения | с 03.10.2017  до 10.11.2017 |  | ГДК г. Канска (А.А. Нурдавлетова) |
| 5 | Встреча VIP | 11.11.2017-12.11.2017 | Администрация города Канска | Администрация города Канска  (О.М. Персидская) |
| 6 | Регистрация, аккредитация участников | 11.11.2017 | ГДК  г. Канска | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (А.А. Афанасьева)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 7 | Организация конкурсных площадок | 11.11.2017-12.11.2017 | Площадки проекта | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (А.А. Афанасьева)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  молодежная библиотека,  ЦГБ  им. А.П. Чехова, центральная  детская библиотека  (Е.В. Сурначева)  МБУК «Канский краеведческий музей»  (Л.В. Малюченко)  МБУДО  «ДШИ № 1»  г. Канска  (Г.И. Миронова)  «Канский технологический колледж»  (Т.В. Берлинец)  ФОК «Дельфин»  (А.А. Адамцев) |
| 8. | Обеспечение охраны правопорядка  во время проведения мероприятий проекта | 11.11.2017-12.11.2017,  согласно графику работы площадок | МБУ «ММЦ»  г. Канска,  ГДК г. Канска,  молодежная библиотека,  ЦГБ  им. А.П. Чехова,  центральная детская библиотека,  МБУК «Канский краеведческий музей»,  МБУДО  «ДШИ № 1»  г. Канска,  «Канский технологический колледж»,  ФОК «Дельфин» | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 9. | Организация сопровождения команд проекта, закрепление волонтеров  и кураторов  за командами,  за конкурсными площадками | 11.11.2017 – 12.11.2017 | Площадки проекта | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (А.А. Афанасьева) |
| 10. | Предоставление автотранспорта «Газель»  (в кол-ве 2 единиц), легковой автомобиль для пресс-центра, экспертов  и жюри | 11.11.2017 – 12.11.2017 | г. Канск | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская)  ЦБС г. Канска  (Е.В. Сурначева)  Отдел ФКСиМП  (О.В. Береснева) |
| 11. | Проведение церемонии открытия краевого молодежного проекта «Новый фарватер 2017» | 11.11.2017  19.00 ч. | ГДК г. Канска | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (А.А. Афанасьева)  ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 12. | Предоставление ведущих на открытие и закрытие краевого молодежного проекта «Новый фарватер 2017» | 11.11.2017  19.00 ч.  12.11.2017  15.00 ч. | ГДК г. Канска | ГДК г. Канска  (Е.А. Лычковская) |
| 13. | Рекомендовать обеспечить участие учащихся  10-11 классов  (в количестве  200 человек)  в качестве зрителей  на церемонии открытия и закрытия краевого молодежного проекта «Новый фарватер 2017»  (по согласованию) | 11.11.2017  19.00 ч.  12.11.2017  15.00 ч. | ГДК г. Канска | МКУ «Управление образования»  (А.П. Панов) |
| 14. | Рекомендовать обеспечить участие учащихся  10-11 классов  (в количестве  30 человек)  в качестве участников  на пленарном заседание зонального «Молодежного саммита»  (по согласованию) | 12.11.2017  9.00-12.50 | «Канский технологический колледж» | МКУ «Управление образования»  (А.П. Панов) |
| 15. | Рекомендовать обеспечение участие студентов в качестве зрителей на церемонии открытия, закрытия и награждения победителей краевого молодежного проекта «Новый фарватер 2017» согласно пригласительным билетам  (по согласованию) | 11.11.2017  19.00 ч.  12.11.2017  15.00 ч. | ГДК г. Канска | КГА ПОУ  «Канский педагогический колледж» (А.Л. Андреев)  КГБПОУ  «Канский библиотечный колледж» (И.В. Колесникова)  КГБПОУ  «Канский медицинский техникум» (М.Р. Елизарьева)  КГБПОУ  «Канский технологический колледж» (Т.В. Берлинец)  КГБПОУ  «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова)  КГБПОУ  «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»  (В.Н. Мавлютова) |
| 16. | Рекомендовать обеспечение участие студентов  в качестве участников  пленарного заседания зонального «Молодежного саммита» - 15 человек (по согласованию) | 12.11.2017  9.00-12.50 | «Канский технологический колледж» | КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (А.Л. Андреев)  КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (И.В. Колесникова)  КГБПОУ «Канский медицинский техникум» (М.Р. Елизарьева)  КГБПОУ «Канский технологический колледж» (Т.В. Берлинец)  КГБПОУ «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова)  КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»  (В.Н. Мавлютова) |
| 17. | Привлечение зрителей  на площадки краевого молодежного проекта «Новый фарватер 2017» | 11.11.2017-12.11.2017 | г. Канск | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (А.А. Афанасьева)  Администрация города Канска  (Н.А. Велищенко) |

Начальник Отдела ФКСиМП О.В. Береснева

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Канска

от 27.10.2017 г. № 972

Программа

проведения краевого молодежного проекта «Новый фарватер 2017»

Суббота – 11.11.2017 г.

06.00 – 08.00 – заезд участников проекта (команды муниципальных образований) на территорию муниципального образования город Канск / расселение

07.30 – 08.00 – завтрак для краевого оргкомитета проекта

08.00 – 10.00 – заезд экспертов и монтажных бригад интерактивных локаций «ЭКСПО 2017»

08.00 – 09.00 – регистрация делегаций муниципальных образований

09.00 – 09.30 – регистрация участников на конкурсных площадках

10.00 – 13.00 – работа конкурсных площадок:

- конкурс штабов ФП: «Добровольчество», «КВН», «ККСО», «Моя территория», «Робототехника», «Экстремальный спорт»;

- конкурсы по творческим номинациям: «Брейк-данс», «Стрит-данс», «Дэнс-холл», «Рэп-музыка», «Битбокс», «Искусство фотографии», «Театр»;

- жеребьевка и репетиции по номинациям: «Современная хореография», «Народная хореография», «Эстрадный вокал», «Дизайн одежды»;

- конкурс программ Открытых пространств;

- конкурс «Информационный центр».

10.00 – 13.00 – мастер–классы для актива муниципальных штабов флагманских программ для МО, защищающих МШ ФП до обеда (сразу после защиты)

11.00 – 13.00 –Зональный метод совет для руководителей РДШ в МО

11.00 – 13.00 – работа МБУК «Канский краеведческий музей» для муниципальных команд (вход по бэйджам)

11.00 – 13.00 – работа ФОК «Дельфин» для муниципальных команд (вход по бэйджам)

11.00 – 13.00 – работа «ЭКСПО 2017»:

- выставка «Территория 2020: проекты, реализованные в муниципальных образованиях Красноярского края»;

- работа Открытых пространств.

13.00 – 14.30 – обед для участников, экспертов, гостей и краевого оргкомитета проекта

15.00 – 17.30 – зональный методический совет для специалистов ОДМ, директоров и специалистов ММЦ

15.00 – 16.30 – работа конкурсных площадок:

- конкурсы штабов ФП: «Арт-парад», «Беги за мной! Сибирь», «АВПК», «ВП», «Ты – предприниматель», «Команда 2019»;

- конкурсы по творческим номинациям: «Брейк-данс», «Стрит-данс», «Дэнс-холл», «Рэп-музыка», «Битбокс», «Искусство фотографии», «Театр»;

- интерактивные конкурсы ФП: ФП «Робототехника»: выставка роботов;

- конкурс «Информационный центр»

15.00 – 16.30 – мастер–классы для актива муниципальных штабов флагманских программ для МО, защищающих МП ФП после обеда (сразу после защиты)

15.00 – 16.30 – мастер–классы по номинациям «Дизайн одежды», «Искусство фотографии»

15.00 – 16.30 – мастер–класс «Организация работы открытых пространств»

15.00 – 16.30 – работа МБУК «Канский краеведческий музей» для муниципальных команд (вход по бэйджам)

15.00 – 16.30 – работа ФОК «Дельфин» для муниципальных команд (вход по бэйджам)

17.00 – 18.30 – ужин для участников, экспертов, гостей и краевого оргкомитета проекта

18.00 – 19.00 – работа «ЭКСПО 2017»:

- выставка «Территория 2020: проекты, реализованные в муниципальных образованиях Красноярского края»;

- выставка роботов ФП «Робототехника».

19.00 – 19.30 – церемония открытия краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017»

19.40 – 24.00 – ночной «АРТ-марафон»:

- конкурсный концерт номинаций: «Хореография», «Эстрадный вокал», «Дизайн одежды»;

- финал номинаций: «Брейкинг», «Стрит-дэнс», «Рэп-музыка», «Битбокс».

Воскресенье – 12.11.2017 г.

08.00 – 08.40 – завтрак для краевого оргкомитета и участников проекта

09.00 – 09.40 – регистрация участников «Молодежного саммита»

09.40 – 10.40 – пленарное заседание «Молодежного саммита»

10.40 – 12.00 – работа в группах в рамках «Молодежного саммита»

12.10 – 12.50 – пленарное заседание «Молодежного саммита»

09.00 – 13.00 – работа «ЭКСПО 2017»:

- выставка «Территория 2020: проекты, реализованные в муниципальных образованиях Красноярского края»;

- выставка роботов ФП «Робототехника»

10.00 – 13.00 – мастер–классы по номинациям: «Современная хореография», «Народная хореография», «Эстрадный вокал», «Брейкинг», «Рэп-музыка», «Битбокс», «Дэнс-холл»

10.00 – 13.00 – совещание: «Реализация региональной молодежной политики» с участием руководителя агентства, специалистов ОДМ, директоров ММЦ

11.00 – 13.00 – совещание: «Реализация региональной молодежной политики» с участием руководителя агентства, спец. ОДМ, директоров ММЦ

13.00 – 14.30 – обед для участников, экспертов, гостей и краевого оргкомитета проекта

14.30 – 15.00 – работа «ЭКСПО 2017»:

- выставка «Территория 2020: проекты, реализованные в муниципальных образованиях Красноярского края»;

- выставка роботов ФП «Робототехника»

15.00 – 18.00 – церемония закрытия и награждения победителей краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017»

19.00 – отъезд гостей и оргкомитета проекта в г. Красноярск

Начальник Отдела ФКСиМП О.В. Береснева

Приложение № 4 к постановлению

администрации города Канска

от 27.10.2017 г. № 972

Маршрутный лист

площадок краевого молодежного проекта «Новый фарватер 2017»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Площадка | Адрес | Руководитель площадки | | |
| Статус | ФИО | Контакты |
| 1 | «1» - зал для совещаний – сб, вс   * зональный методсовет * совещание «Реализация зональной МП»   «1а» - комната VIP  (приехавших на совещание) | Администрация  г. Канска  ул. Ленина, д. 4/1  «1» - актовый зал  (1 этаж)  «1а» | консультант  главы города Канска | ПЕРСИДСКАЯ  Ольга  Михайловна | 8 983 203 44 81  [KANSK-KONS@MAIL.RU](mailto:kansk-kons@mail.ru) |
| 2 | Комната VIP – сб, вс  (приехавших на церемонии) | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  (кабинет директора) | директор  ГДК  г. Канска | ЛЫЧКОВСКАЯ  Елена  Алексеевна | 8 923 312 78 90  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 3 | Регистрация участников – сб | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  (фойе –1 этаж) | техник по труду  ГДК  г. Канска | СУРНАЧЕВА  Нина  Дмитриевна | 8 950 410 35 58  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 4 | «4» - площадки «Конкурс МШ ФП» – сб  3 конференц- зала   * конкурс штабов ФП * конкурс штабов ФП * конкурс штабов ФП   «4 а» - комната для экспертов – сб | Молодежная библиотека  пл. Коростелева, корп.1  «4 - 1» - каб.: абонемент  «4 - 2» - каб.: читальный зал (2 этаж)  «4 - 3» - каб.: зал литературных встреч  «4а» - каб.: кухня | заведующая Молодежной библиотеки  г. Канска | КСЕНЗОНОВА Светлана Васильевна | 8 913 510 23 32  [SUR.EWGENIA@YANDEX.RU](mailto:sur.ewgenia@yandex.ru) |
| 5 | «5» - мастер – классы  по реализации ФП – сб   * мастер-классы по ФП –   3 кабинета | ЦГБ им. Чехова  пл. Коростелева, корп.1  «5 - 1» мастер-класс ФП: - выставочный зал  «5 - 2» мастер-класс ФП: - читальный зал 1  «5 - 3» мастер-класс ФП: - читальный зал 2 | заведующая библиотека им. Чехова | САЗОНОВА  Любовь Васильевна | 8 913 522 40 21  [SUR.EWGENIA@YANDEX.RU](mailto:sur.ewgenia@yandex.ru) |
| 6 | «6» - большой концертный зал – сб, вс   * церемонии открытия, награждения, закрытия * конкурсы «Современная хореография» и «Народная хореография» * конкурсы «Эстр. пение» и «Дизайн одежды»   «6а» - комната экспертов – сб, вс | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  «6» - большой концертный зал  «6а» - каб. 202 | директор  ГДК  г. Канска | ЛЫЧКОВСКАЯ  Елена  Алексеевна | 8 923 312 78 90  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 7 | Пресс-центр – сб, вс | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  Центральная детская библиотека  (читальный зал) | заведующая центральной детской библиотеки | МАРТУС  Ирина Анатольевна | 8 913 521 12 86  [SUR.EWGENIA@YANDEX.RU](mailto:sur.ewgenia@yandex.ru) |
| 8 | «8» - ЭКСПО – сб, вс  «8а» - «Круглый стол «Аляска – Сибирь» – сб | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  «8» - фойе  «8а» - паркетный зал | техник по труду ГДК  г. Канска | СУРНАЧЕВА  Нина Дмитриевна | 8 950 410 35 58  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 9 | Малый концертный зал «Хип-хоп» – сб, вс   * конкурс «Брэйкинг», «Стрит-данс», «Дэнс-холл», «Битбокс», «Рэп» * мастер-класс «Брэйкинг»   и «Дэнс-холл» | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  - большой концертный зал  - каб. 202 | методист  ГДК  г. Канска | ВАСИЛЕВСКАЯ  Вера  Демьяновна | 8 923 348 15 41  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 10 | Студия / кабинет «Рэп» – вс   * мастер-класс: Рэп-музыка | МБУ «ММЦ»  г. Канска  ул. 40 лет Октября, 5  каб.: рок-точка | заведующий хозяйством  МБУ «ММЦ»  г. Канска | ВАСИЛЕНКО  Елена  Валерьевна | 8 913 563 36 77  [MMC\_KANSK@MAIL.RU](mailto:mmc_kansk@mail.ru) |
| 11 | Студия / кабинет «Битбокс» – вс   * мастер-класс: Битбокс | МБУ «ММЦ»  г. Канска  ул. 40 лет Октября, 5  каб. 2-3 | заведующий хозяйством  МБУ «ММЦ»  г. Канска | ВАСИЛЕНКО  Елена  Валерьевна | 8 913 563 36 77  [MMC\_KANSK@MAIL.RU](mailto:mmc_kansk@mail.ru) |
| 12 | Студия / кабинет «Фото» – сб   * конкурс: Искусство фотографии * мастер-класс: Искусство фотографии | ГДК г. Канска  ул. Ленина д. 10  Центральная детская библиотека  абонемент 2 | заведующая центральной детской библиотеки | МАРТУС  Ирина Анатольевна | 8 913 521 12 86  [SUR.EWGENIA@YANDEX.RU](mailto:sur.ewgenia@yandex.ru) |
| 13 | Студия / кабинет – сб   * мастер-класс Интернет * мастер-класс Дизайн одежды | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  Центральная детская библиотека  абонемент 2 | заведующая центральной детской библиотеки | МАРТУС  Ирина Анатольевна | 8 913 521 12 86  [SUR.EWGENIA@YANDEX.RU](mailto:sur.ewgenia@yandex.ru) |
| 14 | Студия / кабинет – сб   * мастер-класс: Печатные СМИ * мастер-класс: ТВ | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  Центральная детская библиотека  абонемент 3 | заведующая центральной детской библиотеки | МАРТУС  Ирина Анатольевна | 8 913 521 12 86  [SUR.EWGENIA@YANDEX.RU](mailto:sur.ewgenia@yandex.ru) |
| 15 | Хореографический класс – вс   * мастер-класс: Современная хореография | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  каб.: 221 | Администратор  ГДК  г. Канска | КАРЛЕ  Ирина Владимировна | 8 913 555 27 90  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 16 | Хореографический класс – вс   * мастер-класс: Народная хореография | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  каб.: 223 | Художественный руководитель ансамбля «Артэ»  ГДК  г. Канска | СТАЛЬМАКОВА  Алла  Владимировна | 8 913 518 33 49  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 17 | Хоровой класс – вс   * мастер-класс: Эстрадный вокал | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  каб.: 310 | Методист  ГДК  г. Канска | МИРОНОВА  Екатерина Алексеевна | 8 913 172 72 85  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 18 | Открытые пространства (коворкинг) – сб, вс   * конкурс «Открытые пространства» * мастер-класс «Открытые пространства» | МБУ «ММЦ»  г. Канска  ул. 40 лет Октября, 5  (фойе) | заведующий хозяйством  МБУ «ММЦ»  г. Канска | ВАСИЛЕНКО  Елена  Валерьевна | 8 913 563 36 77  [MMC\_KANSK@MAIL.RU](mailto:mmc_kansk@mail.ru) |
| 19 | «20» - штаб краевого оргкомитета – сб, вс  «20а» - комната для счетной комиссий – сб | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  «20» каб.: 311/1  «20а» каб.: 114 | зам. директора  по АХР  ГДК  г. Канска | ЯКИМЕНКО  Елена  Юрьевна | 8 904 894 70 64  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 20 | ФП «Робототехника и НТТМ» (ЭКСПО) – сб, вс   * выставка роботов | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  (фойе) | педагог  ЛИЦЕЙ№ 1 | ПАЖИНСКИЙ  Александр Александрович | 8 913 556 82 35  [WEBCITY\_2010@mail.ru](mailto:WEBCITY_2010@mail.ru) |
| 21 | Штаб волонтеров – сб, вс  (волонтеры на площадки проекта) | ГДК г. Канска  ул. Ленина, д. 10  (театральное фойе) | специалист  по работе  с молодежью  МБУ «ММЦ»  г. Канска | МЕДВЕЦКАЯ  Наталья Евгеньевна | 8 902 956 69 04  [MMC\_KANSK@MAIL.RU](mailto:mmc_kansk@mail.ru) |
| 22 | Молодежный саммит:  зал пленарных заседаний – вс | КГБПОУ «Канский технологический колледж»  ул. Кайтымская, 56 | специалисты  по работе  с молодежью  МБУ «ММЦ»  г. Канска | ИЛЬКОВА  Наталья  Николаевна  ЛОМАЧЕНКО Юлия  Ивановна | 8 913 587 25 15  8 913 567 86 71  [MMC\_KANSK@MAIL.RU](mailto:mmc_kansk@mail.ru) |
| 23 | Молодежный саммит:  дискуссионная площадка  № 1 – вс | КГБПОУ «Канский технологический колледж»  ул. Кайтымская, 56 | специалисты  по работе  с молодежью  МБУ «ММЦ»  г. Канска | ИЛЬКОВА  Наталья  Николаевна  ЛОМАЧЕНКО  Юлия  Ивановна | 8 913 587 25 15  8 913 567 86 71  [MMC\_KANSK@MAIL.RU](mailto:mmc_kansk@mail.ru) |
| 24 | Молодежный саммит:  дискуссионная площадка  № 2 – вс | КГБПОУ «Канский технологический колледж»  ул. Кайтымская, 56 | специалисты  по работе  с молодежью  МБУ «ММЦ»  г. Канска | ИЛЬКОВА  Наталья  Николаевна  ЛОМАЧЕНКО  Юлия  Ивановна | 8 913 587 25 15  8 913 567 86 71  [MMC\_KANSK@MAIL.RU](mailto:mmc_kansk@mail.ru) |
| 25 | Молодежный саммит:  дискуссионная площадка  № 3 – вс | КГБПОУ «Канский технологический колледж»  ул. Кайтымская, 56 | специалисты  по работе  с молодежью  МБУ «ММЦ»  г. Канска | ИЛЬКОВА  Наталья  Николаевна  ЛОМАЧЕНКО Юлия  Ивановна | 8 913 587 25 15  8 913 567 86 71  [MMC\_KANSK@MAIL.RU](mailto:mmc_kansk@mail.ru) |
| 26 | Зал «Тренинг для актива  МШ ФП» – сб | МБУДО «ДШИ № 1»  г. Канска  ул. Краснопартизанская, 64/3  (учебный класс) | Директор  МБУДО «ДШИ № 1»  г. Канска | МИРОНОВА  Галина  Ивановна | 8 962 066 78 55  [DHI1KANSK@MAIL.RU](mailto:dhi1kansk@mail.ru) |
| 27 | Малый концертный зал: «Театр» – сб | МБУДО «ДШИ № 1»  г. Канска  ул. Краснопартизанская, 64/3  (концертный зал) | Директор  МБУДО «ДШИ № 1»  г. Канска | МИРОНОВА  Галина  Ивановна | 8 962 066 78 55  [DHI1KANSK@MAIL.RU](mailto:dhi1kansk@mail.ru) |
| 28 | Муниципальный музей – сб  (для посещения участниками проекта) | МБУК «Канский краеведческий музей»  ул. Московская, 51 | директор  МБУК «Канский краеведческий музей» | МАЛЮЧЕНКО  Лариса  Владимировна | 8 913 834 71 68  [KM35631@YANDEX.RU](mailto:KM35631@YANDEX.RU) |
| 29 | Спорткомплекс – сб  (досуговые площадки  для участников проекта) | ФОК «Дельфин»  ул. Горького, 44 | директор  ФОК «Дельфин» | АДАМЦЕВ  Андрей Александрович | 8 953 593 31 11  [VOSTOKCSP@MAIL.RU](mailto:vostokcsp@mail.ru) |
| 30 | Проживание краевого оргкомитета – сб,вс  (гостиница, дежурная легковая машина  для оргкомитета) | Гостиница «Сибирь»  ул. Кайтымская, 65 | методист  ГДК г. Канска | НУРДАВЛЕТОВА  Альбина Азгаровна | 8 923 301 62 37  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |
| 31 | Питание краевого оргкомитета – сб, вс  (кафе) | Кафе «Чиновник»  ул. Ленина, д. 4/1  Столовая ЦУМ  ул. Московская, д. 55 | методист  ГДК г. Канска | НУРДАВЛЕТОВА  Альбина Азгаровна | 8 923 301 62 37  [GDK\_KANSK@MAIL.RU](mailto:gdk_kansk@mail.ru) |

Начальник Отдела ФКСиМП О.В. Береснева