| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 06.04. | 2020 г. | № | 313 |

О проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организации мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств граждан, создания условий для организации досуга населения, на основании распоряжения администрации г. Канска от 25.12.2019 № 794 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2020 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», распоряжения администрации г. Канска от 22.10.2019 № 613 «Об утверждении состава рабочей группы по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», пункта 7 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2020 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2020 № 01-ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2020 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (Н.П. Бурмашева), Управлению образования администрации города Канска (Т.Ю. Шопенкова) организовать и провести мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Утвердить программу мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 1).

- Утвердить план организационных мероприятий (Приложение № 2).

- Утвердить план построения участников праздничного мероприятия «Помним! Гордимся! Благодарим!» (Приложение 3).

- Утвердить схему построения колонн военнослужащих, силовых структур, кадетов (Приложение 3).

- Утвердить схемы построения и движения колонн праздничного мероприятия (Приложение 4,5).

- Утвердить схему построения колонн и машин театрализованного шествия на ул. Московской (Приложение 6).

- Утвердить схему расположения театрализованных площадок на пл. им. Н.И. Коростелева (Приложение № 7).

- Директорам учебных заведений: КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» (А.Л. Андреев), КГБ ПОУ Канский технологический колледж (Т.В. Берлинец), КГБ ПОУ «Канский политехнический колледж» (Г.А. Гаврилова), КГБ ПОУ «Канский медицинский техникум» (М.Р. Елизарьева), КГБ ПОУ «Канский библиотечный колледж» (И.В. Колесникова), КГБ ПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (К.С. Коноваленко), КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (М.Б. Волгин), Управлению образования администрации города Канска (Т.Ю. Шопенкова) рекомендовать обеспечить участие команд в легкоатлетической эстафете, организовать театрализованные площадки на пл. им. Коростелева.

- Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:

МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятий и рекомендовать организовать охрану правопорядка в местах проведения мероприятий;

отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков) о проведении мероприятий;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Канска» (В.И. Орлов) о проведении мероприятий;

КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) о проведении мероприятий.

11. Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения мероприятий.

12. МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин) организовать проведение ямочного ремонта на маршруте легкоатлетической эстафеты, санитарную очистку территорий, на которых будут проводиться мероприятия: мемориал «Землянка», «Победа», площадь им. Н.И. Коростелева, организовать помывку мемориалов «Землянка», «Победа».

13. Отделу экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) организовать торговые точки на площади им. Н.И. Коростелева во время проведения вечернего мероприятия.

14. Финансовому управлению администрации города Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой расходов на его проведение.

15. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать в газете «Канский вестник».

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца, заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову, заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую в пределах компетенции.

17. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска	                                                                        А.М. Береснев

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации г. Канска от 06.04.2020 г. № 313___ |
| --- | --- |

Программа мероприятий, посвященных празднованию

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Праздничный концерт красноярского филармонического ансамбля народных инструментов «Вольница» | ГДК г. Канска | 06.05.2020 16:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
|  | Театрализованное праздничное мероприятие на мемориале «Землянка» | Мемориал «Землянка» | 07.05.2020 11:00 | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (Н.П. Бурмашева) КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (И.В. Колесникова) |
|  | Торжественный церемониал, посвященный Защитникам Отечества | Могилы Героев Советского Союза и на памятниках, посвященных Защитникам Отечества | 08.05.2020 | Администрация г. Канска (Ю.А. Ломова) |
|  | Торжественный ритуал на мемориале «Победа» | Мемориал «Победа» | 09.05.2020 10:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
|  | Торжественное прохождение военнослужащих, представителей силовых структур, кадетов. | Ул. Московская | 09.05.2020 10:30 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), Администрация г. Канска (А.Ю. Варламов) |
|  | Театрализованное шествие «Помним! Гордимся! Благодарим!» | Ул. Московская | 09.05.2020 11:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
|  | Акция «Бессмертный полк» | Ул. города | 09.05.2020 11:20 | Координатор акции А.В. Воробей |
|  | Праздничный концерт «Помним! Гордимся! Благодарим!» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 09.05.2020 11:40 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
|  | Работа театрализованных площадок, посвященных вехам войны | Пл. им. Н.И. Коростелева | 09.05.2020 12:00- 14:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
|  | 72 легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы | Улицы города | 09.05.2020 13:00- 14:00 | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (Н.П. Бурмашева) |
|  | Вечерняя праздничная программа: «Спасибо деду за Победу» | Пл. им. Н.И. Коростелева | 09.05.2020 20:00- 22:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |

Заместитель главы города

по социальной политике 				    			 Ю.А. Ломова

|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации г. Канска от 06.04.2020 г. № 313 |
| --- | --- |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка территорий военно - мемориальных объектов, памятников и обелисков |
| 1.1 | Братское кладбище воинов Советской Армии – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., похороненных госпиталями (Кан-Перевозенское кладбище) | до 06.05.2020 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
| 1.2 | Братская могила партизан и жителей г. Канска, расстрелянных колчаковцами весной 1919 г. (ул. Фрунзе) | до 06.05.2020 | МБОУ СОШ № 6 (В.А. Штейбезандт) |
| 1.3 | Братская могила 15 жителей д. Комарово - активных участников борьбы против колчаковщины (пл. «15 борцов») | до 06.05.2020 | МБОУ СОШ № 2 (И.Е. Злобина) |
| 1.4 | Обелиск. Место казни шести железнодорожных рабочих. (ул. Локомотивная, у железнодорожного полотна) | до 06.05.2020 | МБОУ СОШ № 6 (В.А. Штейбезандт) |
| 1.5 | Братская могила, где захоронен Коростелев Н.И. – первый председатель Канского объединенного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (Центральный сквер) | до 06.05.2020 | МАОУ Гимназия № 4 (О.А. Шумачкова) |
| 1.6 | Обелиск первому председателю Канского объединенного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (площадь им Н.И. Коростелева) | до 06.05.2020 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин) |
| 1.7 | Памятник Герою Советского Союза, польской патриотке Анеле Тадеушевне Кживонь (территория БХЗ) | до 06.05.2020 | МБУ «ММЦ г. Канска» (В.Е. Вовк) |
| 1.8 | Мемориал «Победа» (Центральный сквер) (помывка мемориала, уборка старых цветов) | до 06.05.2020 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин) |
| 1.9 | Мемориал «Землянка» (пос. Ремзавода) (помывка мемориала, уборка старых цветов) | до 06.05.2020 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин), КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» (К.С. Коноваленко), Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (Н.П. Бурмашева), МБУ «ММЦ г. Канска» (В.Е. Вовк) |
| 1.10 | Памятник первым комсомольцам (ул. Гетоева) | до 06.05.2020 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин) |
| 1.11 | Мемориал «Воинам – интернационалистам» (м-он Солнечный) | до 06.05.2020 | МБОУ СОШ № 5 (А.А. Коротаев) |
| 1.12 | Могилы Героев Советского Союза | до 06.05.2020 | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (Н.П. Бурмашева), МБУ «ММЦ г. Канска» (В.Е. Вовк) |
| 2. | Организационные мероприятия по подготовке торжественных мероприятий на площади им. Н.И. Коростелева 09.05.2020 |
| 2.1 | Распорядитель площади | 09.05.2020 | ГО и ЧС г. Канска (С.П. Фомин) |
| 2.2 | Составление плана театрализованного шествия | до 24.04.2020 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.3 | Разработка дизайна пропуска на транспорт и прохода на главную сцену | до 22.04.2020 | Администрация города Канска (И.М. Ануфриева) |
| 2.4 | Подготовка списка участников мероприятия, которые могут находиться на главной сцене | до 06.05.2020 | Администрация г. Канска (О.М. Лаптева) |
| 2.5 | Изготовление пропусков для транспорта представителей торговых точек | до 08.05.2020 | Администрация города Канска (Е.Н. Лифанская) |
| 2.6 | Изготовление пропусков для транспорта, задействованного в шествии и работе площадок на площади им. Н.И. Коростелева, перевозке участников художественной самодеятельности | до 08.05.2020 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
| 2.7 | Изготовление пропусков для транспорта, задействованного в освещении, уборки территории, перевозке участников художественной самодеятельности | до 05.05.2020 | МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин) |
| 2.8 | Изготовление и раздача пропусков для прохода на главную сцену | до 08.05.2020 | Администрация г. Канска (О.М. Лаптева) |
| 2.9 | Очищение столбов электрического освещения, замена не горящих ламп, выравнивание столбов | к 09.05.2020 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) |
| 2.10 | Предоставление консолей для размещения на столбах электрического освещения | до 25.04.2020 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.11 | Размещение консолей на столбах электрического освещения | до 30.04.2020 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) |
|  | Уборка консолей со столбов электрического освещения | до 15.05.2020 |  |
| 2.12 | Уборка улиц | до 09.05.2020 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин) |
| 2.13 | Установка металлического ограждения (погрузка/доставка/разгрузка,/установка/демонтаж после мероприятия) | улица Московская 09.05.2020 до 9:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.14 | Доставка и установка контейнеров для мусора (6 шт), урн (6 шт), биотуалетов (5 шт) | 09.05.2020 к 9:00 | МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин) |
| 2.15 | Обследование территории площади им. Н.И. Коростелева | 09.05.2020 к 9:00 | ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) |
| 2.16 | Охрана правопорядка: -площадь им. Н.И. Коростелева | 09.05.2020 9:00-23:00 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |
| 2.17 | Организация пропускных пунктов (по пропускам) с двух сторон на главную сцену | 09.05.2020 с 9:00 до 15:00 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин), Администрация г. Канска (О.М. Лаптева) |
| 2.18 | Дежурство врача «Скорой помощи» (по договору) | 09.05.2020 с 9:00 до 14:00 | КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (А.В. Кудрявцев) |
| 2.19 | Заключение договора с КГБУЗ «Канская межрайонная больница» | до 09.05.2020 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.20 | Организация сопровождения ветеранов социальными работниками КГБУ СО «КЦСОН «Канский» от мемориала «Победа» до главной сцены | 09.05.2020 к 10:30 | Совет ветеранов (В.А. Хворов), КГБУ СО «КЦСОН «Канский» (Т.Д. Танчук) |
| 2.21 | Организация работы торговых точек | Площадь им. Н.И. Коростелева 09.05.2020 с 19:00 | Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска (С.В. Юшина) |
| 2.22 | Установка сценического комплекса на ул. Московской | 07.05.2020 с 9:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.23 | Установка светодиодного экрана | 08.05.2020 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.24 | Обеспечение охраны светодиодного экрана, сценического комплекса | 08.05.2020 с 20:00 до 24:00 09.05.2020 с 00:00 до 9:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.25 | Предоставление газели для перевозки аппаратуры из ГДК г. Канска к местам проведения мероприятий | 09.05.2020 с 7:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.26 | Подвоз аппаратуры | 09.05.2020 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.27 | Подключение аппаратуры к электропитанию: -звуковой аппаратуры -светодиодного экрана -театрализованных площадок на пл. им. Н.И. Коростелева, на ул. Ленина , Советская -торговых точек | 09.05.2020 с 8:00 до 22:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) |
| 2.28 | Декоративно-художественное оформление сценического комплекса, площади им. Н.И. Коростелева | 09.05.2020 до 9:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.29 | Предоставление 2 автобусов ЛИАЗ для участников художественной самодеятельности к ГДК | 09.05.2020 к 10:00 | Канский филиал ГПКК «Краевое АТП» (С.Д Джаман) |
| 2.30 | Звуковое оформление сцены | 09.05.2020 9:00-22:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.31 | Предоставление машины без верха для знаменной группы | 09.05.2020 к 9:30 | в/ч 82873 (В.В. Ходько) |
| 2.32 | Ответственные за репетицию театрализованного шествия (проведение организационного собрания и репетиции) на пл. им. Н.И. Коростелева | 07.05.2020 с 14:00 до 16:00; 8.05.2020 с 14:00 до 16:00 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.33 | Трансфер (2 автобуса) для перевозки кадетов | от Кадетского корпуса до площади им. Н.И. Коростелева и обратно 07.05.2020 к 13:15, 08.05.2020 к 13:15 | КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (М.Б. Волгин) Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
| 2.34 | Трансфер (1 автобус) для перевозки кадетов | От Кадетского корпуса до площади им. Н.И. Коростелева и обратно 07.05.2020 к 13:15 08.05.2020 к 13:15 | Восточный филиал – филиал КГАУ «Центр спортивной подготовки» (А.А. Адамцев) Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
| 2.35 | Трансфер (3 автобуса) для перевозки кадетов | от Кадетского корпуса до площади им. Н.И. Коростелева и обратно 09.05. к 08:10 | Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (Н.П. Бурмашева), МБУ СШ «Олимпиец» (А.Д. Тюлькова), МБУ СШ «им. М.Ф. Мочалова» (А.А. Андреев), МБУ СШ «имени В.И Стольникова (Р.Н. Семенюк) |
| 2.36 | Изготовление поздравительных открыток | до 19.04.2020 | Администрация города Канска (Ю.А. Ломова) |
| 2.37 | Вручение открыток | до 30.04.2020 | Администрация города Канска (Ю.А. Ломова) |
| 2.38 | Дизайн и изготовление сувенирной продукции с официальной символикой | до 22.04.2020 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.39 | Размещение баннерной продукции (5 баннеров на билбордах) | до 25.04.2020 | УАИ администрации г. Канска (Т.А. Апанович) |
| 2.40 | Работа со СМИ по информированию жителей города: сайт администрации г. Канска, телекомпании, газеты | с 25.04.2020 по 8.05.2020 | Отдел культуры г. Канска (Н.А. Нестерова) |
| 2.41 | Информационное обеспечение жителей города через социальные сети | с 25.04.2020 по 8.05.2020 | Администрация города Канска (О.М. Лаптева) |
| 2.42 | Запись информационного ролика | до 25.04.2020 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.43 | Размещение информационного ролика на сайтах подведомственных учреждений, в социальных сетях, на экране на площади им. Н.И. Коростелева, на телевидение. | с 25.04.2020 | Управление образования администрации города Канска (Т.Ю. Шопенкова) Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) Отдел ФКСиМП администрации г. Канска (Н.П. Бурмашева) |
| 2.44 | Закупка и предоставление продуктов и одноразовой посуды для полевых кухонь | до 05.05.2020 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.45 | Предоставление полевых кухонь для раздачи солдатской каши | 09.05.2020 до 10:00 | в/ч 82873 (В.В. Ходько) ФКУ «Канская воспитательная колония» (О.В. Заложук) ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю (Е.А. Степанов) |
| 2.46 | Выставка образцов военной техники | 09.05.2020 до 10:00 | в/ч 82873 (В.В. Ходько) в/ч 58661 ( Р.В. Крупский) |
| 2.47 | Предоставление военных машин для театрализованного шествия | 09.05.2020 до 10:00 | в/ч 82873 (В.В. Ходько) в/ч 58661 ( Р.В. Крупский) |
| 2.48 | Предоставление прожекторов для вечерней программе | 09.05.2020 до 19:00 | в/ч 82873 (В.В. Ходько) |
| 2.49 | Предоставление стульев для ветеранов (для размещения на главной сцене) 20 штук | 09.05.2020 до 10:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 3. | Организационные мероприятия по подготовке торжественных мероприятий на мемориале «Победа» 09.05.2020 |
| 3.1 | Уборка территории, помывка мемориала «Победа» | до 09.05.2020 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин) |
| 3.2 | Обследование территории мемориала «Победа» | 09.05.2020 к 9:00 | ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов) |
| 3.3 | Охрана правопорядка: -мемориал «Победа»; | 09.05.2020 9:30-15:00 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |
| 3.4 | Подвоз ветеранов ВОВ к мемориалу «Победа» | 09.05.2020 к 9:45 | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) Совет ветеранов (В.А. Хворов) |
| 3.5 | Подключение аппаратуры к электропитанию: -мемориала «Победы» | 09.05.2020 с 9:00 до 11:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МУП «Канский Электросетьсбыт» (М.Ю. Лифанский) |
| 3.6 | Звуковое сопровождение ритуала | 09.05.2020 с 9:30 до 11:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 3.7 | Торжественный залп | 09.05.2020 10:20 | в/ч 82873 (В.В. Ходько) |
| 3.8 | Торжественное возложение гирлянды | 09.05.2020 10:20 | в/ч 82873 (В.В. Ходько) в/ч 58661 (Р.В. Крупский) |
| 3.9 | Изготовление и доставка двух гирлянд | 09.05.2020 к 9:00 | в/ч 58661 (Р.В. Крупский) |
| 3.10 | Возложение корзины с цветами | 09.05.2020 10:20 | Администрация г. Канска (Ю.А. Ломова) |
| 3.11 | Приобретение корзины для возложения | к 09.05.2020 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 3.12 | Зажжение «Вечного огня» | 09.05.2020 с 9:30 до 15:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), «Канск межрайгаз» (А.А. Ланг) Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
| 3.13 | Почетный караул на мемориале «Победа» | 09.05.2020 с 9:50 до 11:00 | КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (М.Б. Волгин) Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
| 3.14 | «Вахта памяти» со сменой через 30 минут (4 человека, 1 разводящий) | 09.05.2020 с 11:00 до 15:00 | МБУ «ММЦ г. Канска» (В.Е. Вовк) |
| 3.15 | Предоставление места отдыха участникам «Вахты памяти» на мемориале «Победа» в ГДК г. Канска | 09.05.2020 с 10:00 до 15:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 3.16 | Знаменные группы для участия в торжественном ритуале | 09.05.2020 с 9:50 до 10:00 | в/ч 82873 (В.В. Ходько) в/ч 58661 (Р.В. Крупский) |
| 3.17 | Предоставление стульев для ветеранов в количестве 20 штук | 09.05.2020 с 9:50 до 11:00 | ЦБС г. Канска (Е.В. Сурначева) |
| Заместитель главы города по социальной политике Ю.А. Ломова Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Канска от 06.04.2020 г. № 313 План построения участников праздничного мероприятия «Помним! Гордимся! Благодарим» 09.05.2020 года |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные (ФИО) |
| 1.Построение военнослужащих, силовых структур, кадет, для прохождение торжественным маршем |
| 1.1 | Знаменная группа с копией Знамени Победы | Улица Московская (от улицы Советская до улицы Ленина) | Отдел ВККК по городу Канску и Канскому району (А.В. Киселев) Совет ветеранов (В.А. Хворов) |
| 1.2 | Колонна барабанщиков кадетского корпуса |  | Администрация города Канска (А.Ю. Варламов) КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (М.Б. Волгин) |
| 1.3 | Колонна военнослужащих |  | Администрация города Канска (А.Ю. Варламов) в/ч 82873 (В.В. Ходько) |
| 1.4 | Колонна военнослужащих |  | Администрация города Канска (А.Ю.Варламов) в/ч 58661 (Р.В. Крупский) |
| 1.5 | Колонна ФКУ «Канская воспитательная колония» ГУФСИН по Красноярскому краю» |  | Администрация города Канска (А.Ю. Варламов) ФКУ «Канская воспитательная колония» ГУФСИН по Красноярскому краю» (О.В. Заложук) |
| 1.6 | Колонна ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю |  | Администрация города Канска (А.Ю. Варламов) ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю (Е.А. Степанов) |
| 1.7 | Колонна кадетов, офицеры-воспитатели |  | Администрация города Канска (А.Ю. Варламов) КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (М.Б. Волгин) |
| 1.8 | Колонна «ЮНАРМИЯ» |  | Администрация города Канска (А.Ю. Варламов) МБУ «ММЦ» г. Канска (В.Е. Вовк) |
| 1.9 | Колонна военной техники | Ул. Ленина ( от улицы Московская до улицы Парижской Коммуны) | в/ч 82873 (Е.В. Аверьянов) в/ч 58661 (Р.В. Крупский) |
| 2.Построение машин участвующих в театрализованном шествии Блок «Помним!» |
| 2.1 | «Брест» | Улица Московская (от улицы Ленина до улицы Бородинской) | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2.2 | «Москва» |  |  |
| 2.3 | «Ленинград» |  |  |
| 2.4 | «Севастополь» |  |  |
| 2.5 | «Авиация» |  |  |
| 2.6 | «Сталинград» |  |  |
| 2.7 | «Курская дуга» |  |  |
| 2.8 | «Труженики тыла» |  |  |
| 2.9 | «Победа» |  |  |
| 3.Построение акции «Бессмертный полк» Блок «Гордимся!» |
| 3.1 | Колонна Бессмертного полка | Ул. Коростелева ( от улицы Московской до Краснопартизанской)) | А.В Воробей Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
| 4.Театрализованные площадки блока «Помним!» |
| 4.1 | «Брест» | Площадь им. Н.И. Коростелева | КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» (К.С. Коноваленко) |
| 4.2 | «Москва» |  | КГБПОУ «Канский технологический колледж» (Т.В. Берлинец) |
| 4.3 | «Ленинград» |  | ЦБС г. Канска Е.В. Сурначева) |
| 4.4 | «Севастополь» |  | КГБОУ «Канский морской кадетский корпус» (М.Б. Волгин) |
| 4.5 | «Авиация» |  | КГА ПОУ«Канский педагогический колледж» (А.Л. Андреев) |
| 4.6 | «Сталинград» |  | КГБПОУ «КМТ» (М.Р. Елизарьева) |
| 4.7 | «Курская дуга» |  | КГБПОУ «Канский политехнический колледж» (Гаврилова Г.А.) |
| 4.8 | «Труженики тыла» |  | МБУК ККМ (Л.В. Малюченко) |
| 4.9 | «Победа» |  | КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (И.В. Колесникова) |

Заместитель главы города

по социальной политике 				    			   Ю.А. Ломова

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации г. Канска от 06.04.2020№ 313 |
| --- | --- |

Схема построения колонн военнослужащих, силовых структур, кадетов

Заместитель главы города

по социальной политике 								                                                                  Ю.А. Ломова

|  | Приложение № 5 к Постановлению администрации г. Канска от 06.04.2020 г. №_313 |
| --- | --- |

Схема движения колон по ул. Московской

Заместитель главы города

по социальной политике 														Ю. А. Ломова

|  | Приложение № 6 к постановлению администрации г. Канска от 06.04.2020 № 313__ |
| --- | --- |

Схема построения колонн и машин театрализованного шествия на улице Московской

Заместитель главы города

по социальной политике 														           Ю.А. Ломова

|  | Приложение № 7 к Постановлению администрации г. Канска от 06.04.2020 г. № 313 |
| --- | --- |

Схема расположения театрализованных площадок на площади им. Н.И. Коростелева

Заместитель главы города

по социальной политике                                                                                                                                                        Ю.А. Ломова