| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 17.06.2020 г. |  | № | 520 |

О подготовке и проведении торжественного ритуала,

посвященного Дню памяти и скорби.

79 годовщина начала Великой Отечественной Войны

В соответствии с распоряжением администрации г. Канска от 25.12.2019 № 794 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2020 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», с пунктом 12 календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2020 год, утвержденного приказом Отдела культуры администрации г. Канска от 09.01.2020 № 01 - ОД «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2020 год», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) организовать и провести торжественную церемонию, посвященную Дню памяти и скорби «Подвигу жить в веках» 22 июня 2020 года в 10:00 часов на мемориале «Победа».

- Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению торжественной церемонии, посвященной Дню памяти и скорби, согласно приложению к данному постановлению.

- Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятия, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка на мемориале «Победа»;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н. Тимков) о проведении мероприятия.

4.	Рекомендовать МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. Ивко) обеспечить подключение электроэнергии во время проведения мероприятия.

5.	 Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее Постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

6.	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н. Иванец), заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова) в пределах компетенции.

7.	 Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска						                     А.М. Береснев

|  | Приложение к постановлению администрации г. Канска от 17.06.2020 № 520 |
| --- | --- |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению торжественного мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби

22 июня 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Музыкальное оформление мероприятия | 22.06. с 9:30 до 13:00 | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 2. | Подключение аппаратуры к электропитанию (220 вольт) | 22.06. с 09:00 до 13:30 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (В.С. Ивко) |
| 3. | Санитарная очистка территории мемориального комплекса | 22.06. к 9:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю Вахин), |
| 4 | Уборка территории, помывка мемориала «Победа» | до 22.06.2020 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), МКУ «Служба заказчика» (Е.Ю. Вахин) |
| 5. | Зажжение «Вечного огня» | 22.06.2020 с 9:30 до 13:00 | Администрация г. Канска (П.Н. Иванец), «Канск межрайгаз» (А.А. Ланг) Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) |
| 6. | Обеспечение охраны правопорядка в период проведения мероприятия | 22.06. с 09:30 до 13:30 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |
| 7. | Обследование площадки | 22.06. до 9:00 | ГО и ЧС администрации г. Канска» (В.И. Орлов) |
| 8. | Приобретение гвоздик для возложения | до 22.06. | ГДК г. Канска (Е.А. Лычковская) |
| 9 | Изготовление, доставка и возложение гирлянды на мемориал «Победа» | 22.06. к 09:30 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), в/ч 58661 (Р.В. Крупский) |
| 10 | Торжественный залп на мемориале «Победа» | 22.06. в 10:20 | Отдел культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), в/ч 82873 (В.В. Ходько) |
| 11. | Почетный караул | 22.06. с 09:45 до 10:30 | МБУ «ММЦ» (В.Е. Вовк) |
| 12. | Работа со СМИ по информированию жителей города | с 08.06. | Отдел культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) |

Заместитель главы города

по социальной политике							Ю.А. Ломова