| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
|  | 2021 г. | № |  |

О подготовке и проведении торжественной церемонии открытия крытого ледового катка - Ледовая арена «Восток»

В соответствии с распоряжением администрации г. Канска от 28.12.2020 года № 665 «Об утверждении перечня культурно-массовых мероприятий, проводимых в 2021 году в рамках исполнения муниципального задания ГДК г. Канска», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), Отделу культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева), ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) организовать и провести торжественную церемонию открытия крытого ледового катка - Ледовая арена «Восток» в г. Канске 13 декабря 2021 года.

- Утвердить программу торжественной церемонии открытия крытого ледового катка - Ледовая арена «Восток», согласно приложению № 1 к данному постановлению.

- Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению торжественной церемонии открытия крытого ледового катка - Ледовая арена «Восток», согласно приложению № 2 к данному постановлению.

- Начальнику Отдела культуры администрации г. Канска (И.В. Леонтьева) уведомить:

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении мероприятия, рекомендовать обеспечить охрану правопорядка;

- Отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (С.А. Ефаркин) о проведении мероприятия.

- Начальнику Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич) организовать хоккейные матчи в рамках открытия ледовой арены между воспитанниками спортивных школ, между ветеранами хоккея.

- МКУ «Служба заказчика» (Л.А. Ерофеев) организовать проведение уборки улично-дорожной сети (ул. 40 лет Октября и ул. Муромская).

- Финансовому управлению администрации города Канска (Н.А. Тихомирова) обеспечить своевременное финансирование мероприятия в соответствии со сметой расходов на его проведение.

- Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н. Иванец), заместителя главы города по социальной политике (Ю.А. Ломова), заместителя главы города по экономике и финансам (Е.Н. Лифанская).

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев

Приложение № 1

к постановлению администрации г. Канска

от « »__________2021 №___________

Программа торжественной церемонии открытия

крытого ледового катка - Ледовая арена «Восток»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Торжественная церемония открытия крытого ледового катка - Ледовая арена «Восток» | 13.12.2021 13:00 | КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Хоккейный матч в рамках открытия ледовой арены «Восток» между воспитанниками спортивных школ Иланского района и Канского района | 13.12.2021 13:30 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) МБУ «СШ Иланского района» (А.С. Комоцкий) СШ «Олимпиец» (М.А. Ду-Бао-Сян) |
|  | Хоккейный матч в рамках открытия ледовой арены между «Восток» ветеранами хоккея | 13.12.2021 13:50 | МОО «Канская ГФ хоккей с шайбой» (К.В. Бакшеев) |
|  | Экскурсия по ледовой арене «Восток» | 13.12.2021 13:30 | КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |

Заместитель главы города Канска

по социальной политики							Ю.А. Ломова

Приложение № 2

к постановлению администрации г. Канска

от « »__________2021 №___________

План организационных мероприятий по подготовке и проведению торжественной церемонии открытия крытого ледового катка - Ледовая арена «Восток»

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение оргкомитетов | еженедельно | Администрация г. Канска (Ю.А. Ломова) |
|  | Разработка дизайна пригласительных | до 09.12.2021 | ООО «Современное производство» (М.Ю. Гуревич) |
|  | Изготовление пригласительных | до 10.12.2021 | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Разработка и написание сценария торжественной церемонии открытия крытого ледового катка - Ледовая арена «Восток» | до 10.12.2021 | Отдел культуры (И.В. Леонтьева) ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Подбор музыкального оформления, творческих коллективов, ведущего, диктора | до 10.12.2021 | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Обеспечение звукового и светового оборудования, оценивание технических возможностей спортсооружения | до 10.12.2021 | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Сформировать и согласовать списки почетных гостей | до 10.12.2021 | Администрация г. Канска (Ю.А. Ломова) КГАУ «ЦСП» (С.В. Ходюш) |
|  | Подготовить схему рассадки всех категорий зрителей на трибунах | до 10.12.2021 | Администрация г. Канска (Ю.А. Ломова) КГАУ «ЦСП» (С.В. Ходюш) |
|  | Организовать работу с протоколом Губернатора Красноярского края А.В. Усса: разработать и согласовать маршруты движения; обеспечить встречу, обеспечить подготовку, участие и рассадки на церемонии открытия, сопроводить протокольные мероприятия, организовать участие в просмотре генеральной репетиции открытия | до 10.12.2021, 13.12.2021 | Администрация г. Канска (Ю.А. Ломова) |
|  | Приобретение холодных фонтанов (6 шт.) | до 134.12.2021 | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Подготовка спортсооружения - Ледовая арена «Восток» | до 13.12.2021 | КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
|  | Подвоз аппаратуры | 13.12.2021 | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Подключение аппаратуры к электропитанию: -звукового и светового оборудования | 13.12.2021 | МУП «Канский Электросетьсбыт» (Д.В. Тарасенко) КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Оформление входной группы на улице: звуковое оборудование, музыкальное оформление, творческий коллектив «АРТЭ» | 13.12.2021 | ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Оформление входной группы на улице: флаги расцвечивания | 13.12.2021 | КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
|  | Организовать работу духового оркестра в холле Ледовой арены «Восток» | 13.12.2021 | Отдел культуры (И.В. Леонтьева |
|  | Организация антиковидных мер и контроль за их выполнением на спортсооружении: использование медицинских масок персоналом и посетителями, наличие санитайзеров, работа рециркуляторов воздуха | 13.12.2021 | КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
|  | Проверка QR-кодов у гостей и посетителей спортсооружения | 13.12.2021 | КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
|  | Предоставить аниматоров (3 человека) и ассистенток (5 девушек) | 13.12.2021 | МБУ ММЦ (В.Е. Вовк) ГДК г. Канска (М.Ф. Киреев) |
|  | Организовать визит команды синхронного катания на коньках «Енисей» для участия в творческом номере | 13.12.2021 | КГАУ «ЦСП» (С.В. Ходюш) (А.А. Адамцев) |
|  | Предоставить прорезиненные ковровые дорожки для выхода почетных гостей на лед для торжественной церемонии открытия | 13.12.2021 | КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
|  | Предоставить разносы (5 шт.), ножницы (З шт.), красную ленточку | 13.12.2021 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) МБУ ММЦ (В.Е. Вовк) |
|  | Подготовка трибун для почетных гостей | 13.12.2021 | Отдел культуры (И.В. Леонтьева) Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
|  | Организовать хоккейные матчи в рамках открытия ледовой арены между воспитанниками спортивных школ, между ветеранами хоккея | 13.12.2021 | Отдел ФКСиМП (А.Н. Борисевич) КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
|  | Организовать работу судейской бригады для проведения хоккейных матчей | 13.12.2021 | КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
|  | Организовать дежурство врачебной бригады скорой медицинской помощи на матчах | 13.12.2021 | КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
|  | Организовать визит именитых игроков ХК «Сокол» для вбрасывания шайбы и церемония награждения | 13.12.2021 | КГАУ «ЦСП» (С.В. Ходюш) |
|  | Предоставить медали, кубки, сувенирную продукцию для церемонии награждения хоккейного матча между воспитанниками спортивных школ | 13.12.2021 | ХК «Сокол» (Е.А Шетц) |
|  | Провести церемонию награждения по окончании матча | 13.12.2021 | КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) |
|  | Охрана правопорядка возле Ледовой арены «Восток» (г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 57) | 13.12.2021 12:00-15:00 | МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) |

Заместитель главы города Канска

по социальной политики							Ю.А. Ломова