| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 04.06.2021 г. |  | № | 486 |

О подготовке и проведении тактико-специального учения с 15-16.07.2021 года

В соответствии с Планом основных мероприятий города Канска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 15 - 16 июля 2021 года провести тактико-специальное учение по теме: «Организация управления мероприятиями гражданской обороны в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного на военное время» (далее по тексту – тактико-специальное учение).

- Руководителем тактико-специального учения назначить первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (П.Н. Иванец).

- Заместителем руководителя тактико-специального учения назначить начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (Р.В. Крупский).

- Утвердить календарный план подготовки к проведению тактико-специального учения с управлениями и отделами администрации города согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Для обеспечения выполнения целей тактико-специального учения создать штаб руководства тактико-специального учения с функциональными подразделениями и отделами администрации города по теме: «Организация управления мероприятиями гражданской обороны, в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного на военное время» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Привлечь к проведению тактико-специального учения в период с 15 по 16 июля 2021 года:

заместителей Главы города Канска;

начальников функциональных подразделений и отделов администрации города Канска;

консультанта Главы города Канска по мобилизационной работе;

оперативную группу Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

оперативную группу Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска;

оперативную группу Отдела экономического развития и муниципального заказа;

оперативную группу Комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска;

оперативную группу Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска;

оперативную группу Управления образования администрации города Канска»;

оперативную группу Территориального отделения КГКУ УСЗН по г. Канску и Канскому району (по согласованию);

оперативную группу Финансового управления администрации города Канска;

оперативную группу МО МВД России «Канский» (по согласованию);

оперативную группу эвакуационной комиссии города Канска.

- Управление мероприятиями по переводу гражданской обороны города Канска, объектов экономики с мирного на военное время организовать с городского запасного пункта управления.

- Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (Р.В. Крупский) в срок до 09.07.2021 года:

  - Организовать работу по уточнению и корректировке:

порядка сбора, анализа, оценки данных обстановки и представления их в вышестоящие органы управления;

проектов решений, приказов, распоряжений, формализованных документов для организации управления мероприятиями по переводу гражданской обороны города Канска, объектов экономики с мирного на военное время, ликвидации последствий ЧС;

схем и списков оповещения личного состава, адресов, телефонов;

справочного материала для проведения необходимых оперативно-тактических расчетов по снижению потерь, защите населения и территорий.

  - Провести с личным составом штаба учения и посредническим аппаратом инструкторское занятие, изучить задание, функциональные обязанности должностных лиц и меры безопасности.

  - Подготовить к работе запасной и подвижный пункты управления.

  - Довести план проведения тактико-специального учения до руководителей формирований, привлекаемых на тактико-специальное учение, провести занятие, на котором уточнить функциональные обязанности должностных лиц и меры безопасности.

  - Довести настоящее постановление до участников тактико-специального учения.

- Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения     П.Н. Иванца.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев

Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска от 04.06.2021 №486

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки и проведения тактико-специального учения

с управлениями и отделами администрации города

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия: |
| 1. | Определение исходных данных для разработки замысла и планирования ТСУ (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы, характер общей обстановки и т.д.) | До 01.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Подготовка предложений по организации и проведению ТСУ, согласование их с привлекаемыми подразделениями города | До 01.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Доведение до начальников оперативных групп организационных указаний на ТСУ, задания, распоряжения по связи и табеля срочных донесений | До 09.07.2021 | Делопроизводитель Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Подготовка формализованных документов и справочной документации для проведения учения | До 09.07.2021 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| II. Разработка документов: |
| 1. | Организационные указания и задание на подготовку и проведение ТСУ | До 09.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Замысел учения и пояснительной записки | До 01.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | План проведения учения и план наращивания обстановки | До 09.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Схемы организации руководства учением | До 01.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 5. | Распоряжение по связи и схемы организации связи и управления в ходе ТСУ | До 09.07.2021 | Главный специалист по системам жизнеобеспечения, связи и оповещения Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 6. | План календаря проведения ТСУ | До 01.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 7. | Вводные для наращивания обстановки | До 01.07.2021 | Специалисты Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| III. Подготовка руководства и посреднического аппарата: |
| 1. | Занятия со штабом руководства и специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска по изучению замысла, плана-календаря проведения ТСУ, организационных указаний | 09.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Изучение со специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска нормативных и учебно-методических документов по подготовке к проведению ТСУ | 09.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Розыгрыш обстановки с руководством ТСУ | 09.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Разработка личного плана руководителя ТСУ | До 14.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| IV. Подготовка участников тренировки: |
| 1. | Проведение организационного совещания по согласованию замысла, вопросов подготовки и проведения ТСУ со специалистами Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, начальниками оперативных групп | 14.07.2021 | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 2. | Информирование начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска о ходе подготовки оперативных групп к ТСУ | еженедельно | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | Отработка списков участников тренировки, контактных телефонов | До 14.07.2021 | Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Подготовка рабочих мест на ГЗПУ. Проверка действующей связи, необходимой рабочей и справочной документации | 14.07.2021 | Главный специалист по системам жизнеобеспечения, связи и оповещения Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                 Р.В. Крупский

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска от 04.06.2021 № 486

СОСТАВ

штаба руководства тактико-специального учения с функциональными подразделениями и отделами администрации города по теме: «Организация управления мероприятиями гражданской обороны, в условиях действий диверсионных групп в ходе перевода с мирного на военное время»

| Ильницкий Александр Николаевич | - начальник штаба руководства |
| --- | --- |
| Рябенко Григорий Иванович | - заместитель начальника штаба |
| Пушня Сергей Иванович | - специалист по эвакомероприятиям |
| Боровлев Владимир Александрович | - специалист по общим вопросам |
| Андронов Юрий Геннадьевич | - специалист по вопросам связи |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                 Р.В. Крупский