|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 10.03.2022 г. |  | № | 192 |

О проведении «Фестиваль керлинга – Кубок города Канска – 2022»

На основании подпункта 29 пункта 2.27. раздела 2 календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд города Канска на 2022 год, утвержденного приказом Отдела ФКСиМП от 27.12.2021 № 85-ОД, в целях популяризации и развития видов спорта на территории города Канска, развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска (А.Н. Борисевич), МБУ «ФСК «Текстильщик» (В.Ф. Сакс) организовать и провести «Фестиваль керлинга – Кубок города Канска – 2022» 19.03.2022.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению «Фестиваль керлинга – Кубок города Канска – 2022» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать восточному филиалу КГАУ «ЦСП» (А.А. Адамцев) предоставить помещение для подготовки и проведения «Фестиваль керлинга – Кубок города Канска – 2022».

4. Начальнику Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Канска (А.Н. Борисевич) уведомить:

- отдел г. Канска управления ФСБ России по Красноярскому краю (И.Н Тимков) о проведении «Фестиваль керлинга – Кубок города Канска – 2022»;

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Канска» (А.Н. Ильницкий) о проведении «Фестиваль керлинга – Кубок города Канска – 2022»;

- «10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (Д.А. Типикин) о проведении спортивного праздника, рекомендовать определить дополнительные мероприятия по реагированию на возможные пожары и ЧС на объектах (территориях), на которых проводится «Фестиваль керлинга – Кубок города Канска – 2022»;

- МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин) о проведении «Фестиваль керлинга – Кубок города Канска – 2022», рекомендовать организовать охрану в местах проведения соревнований.

5. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска А.М. Береснев

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Канска

от 10.03.2022 г. № 192

План

проведения «Фестиваль керлинга – Кубок города Канска – 2022»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Сроки | Место проведения | Ответственный |
| 1 | Проведение оргкомитетов | до 18.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | Отдел ФКСиМП  (А.Н. Борисевич),  КГАПОУ «ККОР»  (С.И. Веневцев) |
| 2 | Организация сбора команд (информационная рассылка для привлечения учащихся и трудовых коллективов) | до  19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | Отдел ФКСиМП  (А.Н. Борисевич) |
| 3 | Составление программы мероприятия | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс) |
| 4 | Разработка макетов баннеров, анонса мероприятия | до  10.03.2022 |  | МБУ ДО «ДДТ»  (О.Н. Ситникова) |
| 5 | Проведение мастер-класса на льду | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | КГАПОУ «ККОР»  (С.И.Веневцев)  КРОСО «ФККК»  (С.И. Веневцев) |
| 6 | Проведение мастер-класса по напольному кёрлингу | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | КГАПОУ «ККОР»  (С.И.Веневцев)  КРОСО «ФККК»  (С.И. Веневцев) |
| 7 | Подготовка крытого катка с искусственным льдом «Восток Арена» и прилегающей территории (ледовое поле, зал для проведения жеребьевки, судейская комната, план безопасности) | 18.03.2022 -19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | восточный филиал  КГАУ «ЦСП»  (А.А. Адамцев) |
| 8 | Обеспечение безопасности объекта, КПП | 18.03.2022 -19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | восточный филиал  КГАУ «ЦСП»  (А.А. Адамцев) |
| 9 | Организация работы буфета на объекте | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | Отдел ФКСиМП  (А.Н. Борисевич) |
| 10 | Организация контроля на крытом катке с искусственным льдом «Восток Арена» технического оборудования:  - холодильная установка  - освещение  - обогрев  - закрепление и размещение соответствующего оборудования (колонки, усилитель, микшерский пульт) | 18.03.2022 -19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | восточный филиал  КГАУ «ЦСП»  (А.А. Адамцев) |
| 11 | Предоставление магнитно-маркерных досок, штандартов, табло | 18.03.2022 -19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс)  Отдел ФКСиМП  (А.Н. Борисевич) |
| 12 | Подготовка ледовой площадки (3 дорожки), комнат для судей, команд, обеспечение необходимым инвентарем и оборудованием | 18.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП»  крытый каток с искусственным льдом «Восток Арена» | КГАПОУ «ККОР»  (С.И.Веневцев)  КРОСО «ФККК»  (С.И. Веневцев),  восточный филиал  КГАУ «ЦСП»  (А.А. Адамцев) |
| 13 | Обеспечение фотосъемки | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | Отдел ФКСиМП  (А.Н. Борисевич),  МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Е. Вовк) |
| 14 | Подготовка памяток (единая спортивная форма, сменная обувь, правила поведения, расположение объекта) | 10.03.2022 |  | Отдел ФКСиМП  (А.Н. Борисевич),  КГАПОУ «ККОР»  (С.И.Веневцев)  КРОСО «ФККК»  (С.И. Веневцев) |
| 15 | Определение состава ГСК, судейской бригады | до 18.03.2022 |  | МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс)  МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова»  (Н.А. Яблокова),  МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова»  (Р.Н. Семенюк) |
| 16 | Определение специалистов по подготовке льда | 18.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | восточный филиал  КГАУ «ЦСП»  (А.А. Адамцев),  КГАПОУ «ККОР»  (С.И.Веневцев) |
| 17 | Составление Регламента проведения мероприятия | до 15.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | Отдел ФКСиМП  (А.Н. Борисевич)  КГАПОУ «ККОР»  (С.И.Веневцев)  МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс) |
| 18 | Проведение мандатной комиссии по допуску участников | 18.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс) |
| 19 | Обеспечение канцелярией, оргтехникой, пьедесталом во время проведения мероприятия | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | восточный филиал  КГАУ «ЦСП»  (А.А. Адамцев) |
| 20 | Изготовление навесного баннера, баннера для фото | до  18.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс) |
| 21 | Предоставление штандартов | до 19.03.2022 |  | Отдел ФКСиМП  (А.Н. Борисевич),  МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс) |
| 22 | Организация церемонии открытия, закрытия, музыкального сопровождения | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МБУК «ГДК» г. Канска  (М.Ф. Киреев) |
| 23 | Организация парада участников, награждения | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс)  МБУ «ММЦ» г. Канска  (В.Е. Вовк) |
| 24 | Обеспечение работы волонтеров | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МБУ «ММЦ»  г. Канска  (В.Е. Вовк) |
| 25 | Обеспечение грамотами, кубками для награждения 1, 2 и 3 групп | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | Отдел ФКСиМП  (А.Н. Борисевич) |
| 26 | Обеспечение медалями кубками для награждения 1, 2 и 3 групп | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс) |
| 27 | Обеспечение кубками для награждения 3 группы | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс) |
| 28 | Обеспечение кубками для награждения 1, 2 групп | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | КГАПОУ «ККОР»  (С.И. Веневцев)  КРОСО «ФККК»  (С.И. Веневцев) |
| 29 | Отчет ГСК о проведении мероприятия | до 22.03.2022 |  | МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс) |
| 30 | Организация медицинского обслуживания в день фестиваля на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 №134н | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МБУ «ФСК «Текстильщик»  (В.Ф. Сакс),  КГАУ «ЦСП»  (С.В. Ходюш) |
| 31. | Обеспечение безопасности движения и охраны общественного порядка на местах проведения фестиваля | 19.03.2022 | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | МО МВД России «Канский»  (Н.В. Банин) |
| 32. | Организация работы со СМИ по освещению проведения фестиваля | Весь период подготовки и проведения фестиваля | восточный филиал  КГАУ «ЦСП» | Администрация города Канска  (Н.А. Нестерова),  Отдел ФКСиМП |

Начальник Отдела ФКСиМП А.Н. Борисевич